Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

Куратор программы: заместитель Главы

администрации округа

по экономике                                         	Е.Г Сафронова

Ответственный исполнитель: Комитет по экономике

Администрации Невельского

муниципального округа

Должностное лицо ответственного исполнителя:

председатель комитета по экономике

Администрации Невельского

муниципального округа                                                               О.В. Тихоненок

тел. 2-32-26, e-mail: ekonom@nevel.reg60.ru

Дата составления отчета:  10.02.2026 г.

г. Невель

Информация о достижении целей муниципальной программы

«Содействие экономическому развитию и

инвестиционной привлекательности

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 6 целевых показателей, 4 из них достигнуты в полном объеме. По показателю «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» данные Росстата за 9 месяцев 2025 года, в целом за 2025 год данные будут не ранее апреля 2026 года. Показатель «Количество объектов накопленного экологического вреда, на которые разработана ПСД в целях их ликвидации» не выполнен из-за отсутствия финансирования.

В рамках реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Невельского муниципального округа»:

- сформированы и актуализированы паспорта 14 инвестиционных площадок;

- изготовлена техническая документация на 3 объекта бесхозяйного имущества;

- изготовлены межевые планы на 8 земельных участков;

- подготовлен проект межевания 1 земельного участка;

- в собственность Невельского муниципального округа оформлен 1 выморочный объект недвижимости (квартира);

-  обеспечено размещение актуальной информации в инвестиционном профиле на официальном сайте Невельского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  оказана имущественная поддержка 1 субъекту МСП посредством предоставления муниципальной преференции (продажа части здания по адресу г.Невель, ул. Герцена, д.24).

### Таблица N 1

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Невельского муниципального округа» (наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) |  | Значения показателей муниципальной программы, структурных элементов |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Плановое значение на год | Фактическое значение | Отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. |  | 27,78 | 19,25 | 15,34 |  | Данные Псковстата за январь-сентябрь 2025 года |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц |  | 227 | 219 | 226 |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 1 «Создание условий для формирования благоприятного делового и инвестиционного климата в Невельском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения инвесторов» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество актуализированных паспортов инвестиционных площадок | единиц |  | 5 | 5 | 14 |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение сохранности, эффективного управления, распоряжения, пользования муниципальным имуществом и земельными ресурсами Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доходы местного бюджета от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков | тыс. руб. |  | 2793,7 | 5600,0 | 7681,0 |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Созданы благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  | единиц | 461 | 449 | 454 |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Организация работ по ликвидации объектов накопленного экологического вреда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов накопленного экологического вреда, на которые разработана ПСД в целях их ликвидации | единиц |  | 0 | 1 | 0 |  | Отсутствие финансирования |

|  |  |  |  |  | Таблица № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Невельского муниципального округа" за счет всех источников финансирования за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Источник ресурсного обеспечения | Утверждено в бюджете на конец отчетного года | Объем расходов,тыс.рублей |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в бюджете (сводной бюджетной росписи) на конец отчетного года | Кассовое исполнение (фактические расходы) | Уровень кассового исполнения, % |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Невельского муниципального округа» | Всего: | 2449,1 | 2449,1 | 2276,1 | 92,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2326,0 | 2326,0 | 2153,0 | 92,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для формирования благоприятного делового и инвестиционного климата в Невельском муниципальном округе» | Всего: | 2449,1 | 2449,1 | 2276,1 | 92,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2326,0 | 2326,0 | 2153,0 | 92,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью» | Всего: | 2449,1 | 2449,1 | 2276,1 | 92,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2326,0 | 2326,0 | 2153,0 | 92,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия (оценка, кадастровые работы по изготовлению документации, содержание и др.) в отношении объектов муниципального имущества и работы, связанные с оформлением бесхозяйного имущества | Всего: | 1452,3 | 1452,3 | 1295,9 | 89,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 1452,3 | 1452,3 | 1295,9 | 89,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия (кадастровые работы по изготовлению документации, изготовление схем расположения земельных участков, межевание и др.) в отношении земельных участков | Всего: | 872,5 | 872,5 | 855,9 | 98,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 872,5 | 872,5 | 855,9 | 98,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат). Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности | Всего: | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат). Признано право муниципальной собственности на выморочное имущество (объекты недвижимости, земельные участки) в рамках реализации мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |

### Таблица № 3

### Отчет

о реализации мероприятий (результатов) муниципальной программы

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Невельского муниципального округа» (наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента, мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Характеристика мероприятия (результата) |  | Фактический результат | Показатели |  |  | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения (по ОКЕИ) | Значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Создание условий для формирования благоприятного делового и инвестиционного климата в Невельском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения инвесторов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено размещение актуальной информации в инвестиционном профиле на официальном сайте муниципального образования Невельский муниципальный округ Псковской области» | Председатель комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  | Информация актуализирована |  | Информация актуализирована | да/нет | да | да |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Информация обновлена на отчетную дату | Председатель комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | 31.03 |  | 31.03 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) Сформированы и актуализированы паспорта инвестиционных площадок | Председатель комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  | Количество сформированных или актуализированных паспортов инвестиционных площадок |  | Количество актуализированных паспортов инвестиционных площадок | единиц | 5 | 14 |  |
| 1.1.1.N. | Контрольная точка 1. Собраны данные для актуализации и формирования паспортов инвестиционных площадок | Председатель комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | 10.02 |  | 10.02 28.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2. Информация обновлена (сформирована) на отчетную дату | Председатель комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | 15.02 |  | 30.06 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение сохранности, эффективного управления, распоряжения, пользования муниципальным имуществом и земельными ресурсами Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N.1. | Мероприятие (результат). «Реализованы мероприятия (оценка, кадастровые работы по изготовлению документации, содержание и др.) в отношении объектов муниципального имущества и работы, связанные с оформлением бесхозяйного имущества» | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  | Количество объектов, в отношении которых проведены работы |  | единиц | 2 | 3 |  |
| 1.N.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N.1.N. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия (кадастровые работы по изготовлению документации, изготовление схем расположения земельных участков, межевание и др.) в отношении земельных участков» | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  | Количество объектов, в отношении которых проведены работы |  | единиц | 8 | 8 |  |
|  | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности» | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  | Количество объектов, поставленных на кадастровый учет и принятых в муниципальную собственность |  | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Признано право муниципальной собственности на выморочное имущество (объекты недвижимости, земельные участки) в рамках реализации мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  | Количество объектов недвижимости, оформленных в муниципальную собственность |  | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Контрольная точка 1. Анализ сведений в целях подтверждения статуса выморочного имущества | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Созданы благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для содействия развитию МСП |  | единиц | 27 | 27 |  |
|  | Контрольная точка 1. Сформирован (обновлен) перечень муниципального имущества, предназначенного для содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат). «Оказана имущественная поддержка организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП» | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  | Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки, которым оказана имущественная поддержка | Поддержка оказана | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие (результат). «Оказана имущественная поддержка субъектам МСП и «самозанятым» посредством предоставления муниципальной преференции» | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  | Количество субъектов МСП и «самозанятых», получивших имущественную поддержку |  | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Контрольная точка 1. Оценка права аренды | Председатель КУМИ Администрации Невельского муниципального округа |  | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат). «Актуализирована информация в целях поддержки субъектов МСП на официальном сайте муниципального образования» | Председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  | Информация актуализирована |  | да/нет | да | да |  |
|  | Контрольная точка 1. Сбор информации для подготовки анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории Невельского муниципального округа по итогам прошедшего года | Председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа |  | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2. Подготовлен анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории Невельского муниципального округа по итогам прошедшего года | Председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа |  | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 3. Информация обновлена на официальном сайте муниципального образования | Председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа |  | 01.04 | 01.04 |  |  |  |  |  |  |  |

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности

Невельского муниципального округа»

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб | чем больше, тем лучше | 19,25 | 15,34 | 0,8 |  |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | чем больше, тем лучше | 219 | 226 | 1 |  |
| 3 | Количество актуализированных паспортов инвестиционных площадок | единиц | чем больше, тем лучше | 5 | 14 | 1 |  |
| 4 | Доходы местного бюджета от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков | тыс. руб | чем больше, тем лучше | 5600 | 7681 | 1 |  |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | чем больше, тем лучше | 449 | 454 | 1 |  |
| 6 | Количество объектов накопленного экологического вреда, на которые разработана ПСД в целях их ликвидации | единиц | чем больше, тем лучше | 1 | 0 | 0 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  | 4,8 | x |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  | 0,8 |  |

Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной программы определяется по формулам:

О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания,

О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания, где:

О - оценка степени достижения значения показателя;

Ф - фактически достигнутое значение показателя;

П - плановое значение показателя.

Уровень достижения показателей по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

УП = (О1 + О2 + О3 + ...) / К, где:

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;

О1, О2, О3, ... - значения оценки степени достижения по каждому из показателей;

К - количество показателей.

4,8/6=0,8

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП, где:

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

БФ - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы;

БП - объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

2276,1 / 2449,1 = 0,93 (гр.5/гр.3 таблица №2 Отчета)

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт = УП x 0,8 + УФО x 0,2, где:

ОЭинт - интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

0,8*0,8+0,93*0,2 = 0,64+0,19 = 0,83

Степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня, программа признается недостаточно эффективной.

Согласно Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа Псковской области, утвержденного постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 02.06.2025 №507 на основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:

1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории: - «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

- «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);

3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.