Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры на территории

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

Куратор программы: первый заместитель Главы

Администрации округа                                В.А. Храбрая

Ответственный исполнитель: Администрация Невельского

муниципального округа

Должностное лицо ответственного исполнителя:

первый заместитель Главы

администрации округа                                                                       В.А. Храбрая

Дата составления отчета:  05.02.2026 г.

г. Невель

Информация о достижении целей муниципальной программы

«Развитие культуры на территории

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

В рамках реализации муниципальной программой «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа» предусмотрено оказание муниципальных услуг тремя учреждениями: МБУК «Культура и досуг», МБУ «Музей истории Невеля» и МБУ ДО ДШИ.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 11 целевых показателей, все они достигнуты в полном объеме.

В отчетном периоде МБУК «Культура и досуг» были организованы и проведены 2946 культурно-массовых мероприятий (из них 186 мероприятий на платной основе);

- средняя наполняемость кинозала составила 6,0%, число зрителей 6100 человек;

- количество посещений библиотек в стационарных условиях составило 76048 и 14120 посещений вне стационара;

- на территории округа действует 141 клубное формирование, доля участников декоративно-прикладных секций (кружков) составляет 20% от общего количества участников клубных формирований;

- в 2025 году МБУК «Культура и досуг» продолжило работу проекта «Пушкинская карта», за отчетный период на различные мероприятия по «Пушкинской карте» было продано 1280 билетов;

- с помощью многофункционального культурного центра (автоклуба) осуществлен 21 выезд в 45 сельских населенных пунктов с концертами и тематическими программами, общее количество участников данных мероприятий составило 1475 человек;

- в рамках реализации мероприятий по адаптации социально значимых объектов культуры к потребностям маломобильных групп населения на территории прилегающий к районному дому культуры обустроено 1 парковочное место для инвалидов;

- выполнены работы по демонтажу старого и монтажу первой части нового ограждения на территории прилегающей к районному дому культуры протяженностью 39 метров, в 2026 году запланированы работы по монтажу второй части нового ограждения протяженностью 22 метра.

- в МБУК «Музей истории Невеля» в 2025 году действовало 8 экспозиций, осуществлено 14 выставочных проектов;

- число экскурсантов по итогам отчетного года в стационарных условиях составило 6248 человек, вне стационара (выездные выставки) – 16042 человек;

- в рамках реализации мероприятий, связанных с присвоением МО «Невельский район» звания «Край партизанской славы» в здании Музея заменены окна и приобретена мебель для МБУК «Музей истории Невеля»;

-  в рамках реализации мероприятия «Развитие туризма» на территории округа установлен 21 знак туристской навигации;

- МБУК «Музей истории Невеля» также, как и МБУК «Культура и досуг» продолжило работу проекта «Пушкинская карта», в 2025 году было проведено 27 мероприятий на которые по «Пушкинской карте» было продано 442 билета.

МБУ ДО ДШИ оказывает услуги по дополнительному образованию детей: реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства по 8 направлениям (фортепиано, народные инструменты, хоровое пение, музыкальный фольклор, живопись, дизайн, искусство театра, хореографическое творчество) и дополнительные общеразвивающие программы. Общее количество обучающихся - 380 человек. Обучающиеся ДШИ г.Невеля принимали участие в мероприятиях и конкурсах межрайонного, областного, всероссийского и международного уровня, в которых многократно становились лауреатами и дипломантами различной степени.

### Таблица N 1

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

(наименование муниципальной программы)

за  2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей муниципальной программы, структурных элементов |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение на год | Фактическое значение | Отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа | тыс. чел | 99,2 | 100,0 | 105,0 |  |  |
| 2 | Число посещений библиотека в стационаре и вне стационара | тыс. чел | 83,2 | 72,0 | 91,5 |  |  |
| 3 | Число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационаре | тыс. чел | 3,9 | 4,0 | 6,3 |  |  |
| 4 | Уровень обеспеченности Невельского муниципального округа организациями | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие деятельности организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Создать условия для свободного доступа библиотечной сети в стационарном и вне стационарном обслуживании населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Число посещений библиотека в стационаре и вне стационара | тыс. чел | 83,2 | 72,0 | 91,5 |  |  |
|  | Структурный элемент 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Увеличить число посещений культурно-досуговых мероприятий, кинопоказов, клубных формирований |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа | тыс. чел | 99,2 | 100,0 | 105,0 |  |  |
|  | Структурный элемент 1.3 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Повысить количество посещений музея» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационаре | тыс. чел | 3,9 | 4,0 | 6,3 |  |  |
|  | Структурный элемент 1.4 Комплекс процессных мероприятий «Информационное продвижение услуг в сфере культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Создать возможности для информирования населения о мероприятиях в сфере культуры и объектах туристической привлекательности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество знаков туристской навигации | единиц | 9 | 21 | 21 |  |  |
| 1.4.2 | Количество публикаций информационных материалов | единиц | 1259 | 1260 | 1263 |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств» |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Сохранность контингента обучающихся в учебном году | Процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.1.2 | Охват контингента обучающихся конкурсной и фестивальной деятельностью | Процент | 100 | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа" за счет всех источников финансирования за 2025 год. |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Источник ресурсного обеспечения | Утверждено в бюджете на конец отчетного года, тыс.рублей | Объем расходов,тыс.рублей |  | Уровень кассового исполнения, % |
|  |  |  |  | Утверждено в бюджете (сводной бюджетной росписи) на конец отчетного года | Кассовое исполнение (фактические расходы) |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа» (всего), в том числе: | Всего: | 73636,3 | 69986,3 | 72363,9 | 103,40 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 69316,3 | 69316,3 | 68499,7 | 98,82 |
|  |  | Внебюджетные источники | 3650,0 | 0,0 | 3194,2 | #ДЕЛ/0! |
| 1. | Направление (подпрограмма). «Развитие деятельности организаций культуры» (всего), в том числе: | Всего: | 59886,8 | 56236,8 | 58853,0 | 104,65 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 55766,8 | 55766,8 | 55188,8 | 98,96 |
|  |  | Внебюджетные источники | 3650,0 | 0,0 | 3194,2 | #ДЕЛ/0! |
| 1.1. | Региональный проект «Культурная среда» (всего), в том числе: | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.1. Технически оснащен муниципальный музей (всего), в том числе: | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе: | Всего: | 14332,5 | 14327,5 | 14196,60 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 14327,5 | 14327,5 | 14191,6 | 99,05 |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 5,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 1.2.1. «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей бибилиотек» (всего), в том числе: | Всего: | 14332,5 | 14327,5 | 14196,6 | 99,09 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 14327,5 | 14327,5 | 14191,6 | 99,05 |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 | 5,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий 1.3. «Создание условий для развития системы культурно-досугового обслуживания населения» (всего), в том числе: | Всего: | 38964,2 | 35969,2 | 36075,5 | 100,30 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 35919,2 | 35919,2 | 35484,2 | 98,79 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2995,0 | 0,0 | 2776,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) 1.3.1 «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, показ кинофильмов, деятельность клубных формирований» (всего), в том числе: | Всего: | 36623,9 | 33678,9 | 35969,9 | 106,80 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 33678,9 | 33678,9 | 33243,9 | 98,71 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2945,0 | 0,0 | 2726,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) 1.3.2. «Укреплена материально техническая база учреждения» (всего), в том числе: | Всего: | 50,0 | 0,0 | 50,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 50,0 | 0,0 | 50,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) 1.3.2. «Реализованы мероприятия по адаптации социально значимых объектов культуры к потребностям маломобильных групп населения» | Всего: | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,60 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,00 |
|  |  | Местный бюджет | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,60 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3.4. | Мероприятие (результат) 1.3.4. «Выполнены работы по демонтажу и монтажу ограждения на территории, прилегающей к объектам учреждений культуры"» | Всего: | 2234,7 | 2234,7 | 2234,7 | 100,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2234,7 | 2234,7 | 2234,7 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий 1.4. «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе: | Всего: | 6165,8 | 5515,8 | 5921,9 | 107,36 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 5515,8 | 5515,8 | 5508,7 | 99,87 |
|  |  | Внебюджетные источники | 650,0 | 0,0 | 413,2 | #ДЕЛ/0! |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) 1.4.1 «Осуществлен публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (всего), в том числе: | Всего: | 5165,8 | 4515,8 | 4921,9 | 108,99 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 4515,8 | 4515,8 | 4508,67 | 99,84 |
|  |  | Внебюджетные источники | 650,0 |  | 413,2 | #ДЕЛ/0! |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат) 1.4.2. «Проведены мероприятия военно-патриотической направленности, связанные с присвоением муниципальному образованию звания Край партизанской славы» (всего), в том числе: | Всего: | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий 1.5. «Информационное продвижение услуг в сфере культуры и туризма» (всего), в том числе: | Всего: | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 100,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) 1.5.1 «Установлены знаки туристской навигации» (всего), в том числе: | Всего: | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 100,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.5.2. | Мероприятие (результат) 1.5.2. «Размещена в открытом доступе для граждан актуальная информация о проводимых мероприятиях в сфере культуры» (всего), в том числе: | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе: | Всего: | 13749,5 | 13749,5 | 13510,9 | 98,26 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 13549,5 | 13549,5 | 13310,9 | 98,24 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий 2.1 «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе: | Всего: | 13749,5 | 13749,5 | 13510,9 | 98,26 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 13549,5 | 13549,5 | 13310,9 | 98,24 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) 2.1.1.«Реализованы дополнительные общеобразовательные и предпрофессиональные программы в области искусства» (всего), в том числе: | Всего: | 13549,5 | 13549,5 | 13310,9 | 98,24 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Местный бюджет | 13549,5 | 13549,5 | 13310,9 | 98,24 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) 2.1.2. «Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предоставлены меры социальной поддержки» (всего), в том числе: | Всего: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |

### Таблица № 3

### Отчет

о реализации мероприятий (результатов) муниципальной программы

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

___________________________________

| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента, мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Характеристика мероприятия (результата) | Фактический результат | Показатели |  |  | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения (по ОКЕИ) | Значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «1 «Развитие деятельности организаций культуры»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1. «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Создать условия для свободного доступа библиотечной сети в стационарном и вне стационарном обслуживании населения» |  |  |  | Директор МБУК «Культура и досуг» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» | Директор МБУК «Культура и досуг» |  |  | Число учреждений, которым доведено муниципальное задание на оказание услуг в сфере библиотечного дела |  | Единиц | 1 | 1 |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено | Администрация Невельского муниципального округа | 15.01 | 28.12.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено | Администрация Невельского муниципального округа | 30.01 | 28.12.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 3 Предоставлен отчёт о выполнении муниципального задания | МБУК «Культура и досуг» | 30.07 | 30.07.2025 28.01.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка 4 Предоставлен предварительный отчёт о выполнении муниципального задания | МБУК «Культура и досуг» | 01.12 | 28.11.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Контрольная точка 5 Услуга оказана | МБУК «Культура и досуг» | 31.12 | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |

| 1.2. | Структурный элемент 1.2. «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы культурно-досугового обслуживания населения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача «Увеличить число посещений культурно-досуговых мероприятий, кинопоказов, клубных формирований» |  |  |  |  | Директор МБУК «Культура и досуг» |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, показ кинофильмов, деятельность клубных формирований» | Директор МБУК «Культура и досуг» |  |  | Число учреждений, которым доведено муниципальное задание на оказание услуг в сфере культурно-досуговых мероприятий |  | Единиц | 1 | 1 |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено | Администрация Невельского муниципального округа | 15.01 | 28.12.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено | Администрация Невельского муниципального округа | 30.01 | 28.12.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка 3 Предоставлен предварительный отчёт о выполнении муниципального задания | МБУК «Культура и досуг» | 30.07 | 30.07.2025 28.01.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Контрольная точка 4 Предоставлен предварительный отчёт о выполнении муниципального задания | МБУК «Культура и досуг» | 01.12 | 28.11.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Контрольная точка 5 Услуга оказана | МБУК «Культура и досуг» | 31.12 | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Укреплена материально техническая база учреждения» | Директор МБУК «Культура и досуг» |  |  | Число учреждений |  | Единиц | 1 | 1 |  |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план закупок | Директор МБУК «Культура и досуг» | 30.09 | 25.07 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 2 Заключены договора на приобретение товаров | Директор МБУК «Культура и досуг» | 30.11 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка 3 Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Директор МБУК «Культура и досуг» | 15.12 | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка 4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Директор МБУК «Культура и досуг» | 31.12 | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3.3.Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по адаптации социально значимых объектов культуры к потребностям маломобильных групп населения» | Директор МБУК «Культура и досуг» |  |  | Организовано место для парковки инвалидов |  | Да/нет | да | да |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план закупок. | Директор МБУК «Культура и досуг» | 31.05. | 28.05.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2 Заключены договора на приобретение услуг. | Директор МБУК «Культура и досуг» | 20.06 | 19.06.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Директор МБУК «Культура и досуг» | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4 Произведена оплата , выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Директор МБУК «Культура и досуг» | 30.07 | 21.07 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 1.3.4.Мероприятие «Выполнены работы по демонтажу и монтажу ограждения на территории, прилегающей к объектам учреждений культуры» | Директор МБУК «Культура и досуг» |  |  | Протяжённость ограждения |  | м | 39 | 39 |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план закупок. | Директор МБУК «Культура и досуг» | 30.09. | 27.09. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2 Заключены договора на приобретение услуг. | Директор МБУК «Культура и досуг» | 30.10 | 27.10 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Директор МБУК «Культура и досуг» | 08.12 | 05.11 19.11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4 Произведена оплата , выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Директор МБУК «Культура и досуг» | 31.12 | 13.11 19.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 1.3. «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Повысить количество посещений музея» |  |  |  | Директор МБУ «Музей истории Невеля» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлён публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | Директор МБУ «Музей истории Невеля» |  |  | Число учреждений, которым доведено муниципальное задание на оказание услуг в сфере музейного дела |  | Единиц | 1 | 1 |  |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено | Администрация Невельского муниципального округа | 15.01 | 28.12.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено | Администрация Невельского муниципального округа | 30.01 | 28.12.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка 3 Предоставлен предварительный отчёт о выполнении муниципального задания | Директор МБУ «Музей истории Невеля» | 30.07 | 25.07 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 | Контрольная точка 4 Предоставлен предварительный отчёт о выполнении муниципального задания | Директор МБУ «Музей истории Невеля | 01.12 | 30.11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.5 | Контрольная точка 5 Услуга оказана | Директор МБУ «Музей истории Невеля | 31.12 | 30.12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия военно-патриотической направленности, связанные с присвоением муниципальному образованию звания Край партизанской славы» | Директор МБУ «Музей истории Невеля» |  |  | Количество сохранённых экспонатов, связанных с историей Великой Отечественной войны |  | Единиц | 279 | 279 |  |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план закупок | Директор МБУ «Музей истории Невеля» | 31.03 | 28.03.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка 2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок | Директор МБУ «Музей истории Невеля» | 01.06 | 28.03.2025; 14.04.2025; 15.04.2025; 15.04.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка 3 Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Директор МБУ «Музей истории Невеля» | 30.11 | 22.04.2025; 28.04.2025; 30.04.2025; 30.04.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка 4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Директор МБУ «Музей истории Невеля» | 15.12 | 24.04.2025; 05.05.2025; 06.05. 2025; 07.05. 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 1.4 Комплекс процессных мероприятий «Информационное продвижение услуг в сфере культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Создать возможности для информирования населения о мероприятиях в сфере культуры и объектах туристической привлекательности» |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации округа Храбрая Виктория Анатольевна |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) «Установлены знаки туристической навигации» | Директор МБУ «Музей истории Невеля» |  |  | Число знаков |  | Единиц | 21 | 21 |  |
| 1.4.1.1 | Контрольная точка 1 Заключено Соглашение с Комитетом по туризму Псковской области | Администрация Невельского муниципального округа | 01.03 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка 2 Согласование макетов знаков туристской навигации с Комитетом по туризму Псковской области | Администрация Невельского муниципального округа | 31.05 | 22.04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3. | Контрольная точка 3 Заключен договор на выполнение работ | Администрация Невельского муниципального округа | 31.07 | 04.06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.4. | Контрольная точка 4 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Администрация Невельского муниципального округа | 30.11 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.5. | Контрольная точка 5 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору | Администрация Невельского муниципального округа | 31.12 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат) «Размещена в открытом доступе для граждан актуальная информация о проводимых мероприятиях в сфере культуры» | МБУК «Культура и досуг» |  |  | Число публикаций |  | Единиц | 1260 | 1263 |  |
| 1.4.2.1 | Контрольная точка 1 Размещена актуальная информация на отчетную дату о проводимых мероприятиях в сфере культуры на сайте «КультураНевель», в группах ВКонтакте «Культура Невель» и «Кино Невель» | МБУК «Культура и досуг» | 31.03 | 27.03. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | Контрольная точка 2 Размещена актуальная информация на отчетную дату о проводимых мероприятиях в сфере культуры на сайте «КультураНевель», в группах ВКонтакте «Культура Невель» и «Кино Невель» | МБУК «Культура и досуг» | 30.06 | 29.06. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.3. | Контрольная точка 3 Размещена актуальная информация на отчетную дату о проводимых мероприятиях в сфере культуры на сайте «КультураНевель», в группах ВКонтакте «Культура Невель» и «Кино Невель» | МБУК «Культура и досуг» | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.4. | Контрольная точка 4 Размещена актуальная информация на отчетную дату о проводимых мероприятиях в сфере культуры на сайте «КультураНевель», в группах ВКонтакте «Культура Невель» и «Кино Невель» | МБУК «Культура и досуг» | 30.12 | 30.12. |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы дополнительные общеобразовательные и предпрофессиональные программы в области искусства» | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля |  |  | Число учреждений, которым доведено муниципальное задание на оказание услуг дополнительного образования в области искусств |  | Единиц | 1 | 1 |  |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка 1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено | Администрация Невельского муниципального округа | 15.01. | 28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено | Администрация Невельского муниципального округа | 30.01. | 01.01. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка 3 Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | 30.07 | 28.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка 4 Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | 01.12. | 28.11. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5. | Контрольная точка 5 Услуга оказана | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | 31.12. | 30.12. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) «Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предоставлены меры социальной поддержки» | Администрация Невельского муниципального округа |  |  | Количество человек |  | Человек | 2 | 2 |  |
| 2.2.1.1 | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | 31.01. | 01.01. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | Администрация Невельского муниципального округа | 30.05 | 05.06. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | 30.06 | 10.06. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | Администрация Невельского муниципального округа | 30.09 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена |  | 30.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа»

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа | тыс. чел | чем больше, тем лучше | 100,0 | 105,0 | 1 |  |
| 2 | Число посещений библиотек в стационаре и вне стационара | тыс. чел | чем больше, тем лучше | 72,0 | 91,5 | 1 |  |
| 3 | Число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационаре | тыс. чел | чем больше, тем лучше | 4,0 | 6,3 | 1 |  |
| 4 | Уровень обеспеченности Невельского муниципального округа организациями культуры | % | чем больше, тем лучше | 100,0 | 100,0 | 1 |  |
| 5 | Количество знаков туристской навигации | единиц | чем больше, тем лучше | 21 | 21 | 1 |  |
| 6 | Количество публикаций информационных материалов | единиц | чем больше, тем лучше | 1260 | 1263 | 1 |  |
| 7 | Сохранность контингента обучающихся в учебном году | % | чем больше, тем лучше | 100,0 | 100,0 | 1 |  |
| 8 | Охват контингента обучающихся конкурсной и фестивальной деятельностью | % | чем больше, тем лучше | 100,0 | 100,0 | 1 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  | 8 | x |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  | 1 |  |

Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной программы определяется по формулам:

О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания,

О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания, где:

О - оценка степени достижения значения показателя;

Ф - фактически достигнутое значение показателя;

П - плановое значение показателя.

Уровень достижения показателей по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

УП = (О1 + О2 + О3 + ...) / К, где:

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;

О1, О2, О3, ... - значения оценки степени достижения по каждому из показателей;

К - количество показателей.

8/8=1

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП, где:

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

БФ - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы;

БП - объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

72363,9 / 73636,3 = 0,98 (гр.5/гр.3 таблица №2 Отчета)

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт = УП x 0,8 + УФО x 0,2, где:

ОЭинт - интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

1*0,8+0,98*0,2 = 0,8+0,2 = 1

Степень эффективности реализации муниципальной программы высокая, программа признается эффективной.

Согласно Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа Псковской области, утвержденного постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 02.06.2025 №507 на основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:

1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории: - «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

- «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);

3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.