Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

Куратор программы: первый заместитель Главы

Администрации округа                                В.А. Храбрая

Ответственный исполнитель: Управление образования,

физической культуры и спорта

Администрации Невельского

муниципального округа

Должностное лицо ответственного исполнителя:

Начальник Управления образования,

физической культуры и спорта

Администрации Невельского

муниципального округа

тел. 2-13-42, e-mail: uo30@pskovedu.ru                                                        Л. И. Захаренко

Дата составления отчета:  09.02.2026 г.

г. Невель

Информация о достижении целей

муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа»

Развитие физической культуры и спорта в Невельском муниципальном округе в 2025 году осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа».

Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках комплексов процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика»;

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития физической культуры и спорта».

Общее финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы:

1. Количество проведенных общественных, социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики составляет 64, что соответствует плановым показателям.  Успешно выполнен единый муниципальный календарный план работы на 2025 год Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа, в который были включены районные, областные мероприятия.

2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 99,0 %, что соответствует плановым показателям. Каждая общеобразовательная организация имеет свой спортивный зал для занятия физической культурой. В четырех сельских (из них 2 филиала) и четырех городских ОО созданы школьные спортивные клубы, которые реализуют спортивно-массовые мероприятия и комплекс ВФСК ГТО.

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 50%, что соответствует плановым показателям.

Осуществляет деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительную деятельность МБУ «Лидер». В 2025 году организовано проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, Фестивалей ВФСК ГТО для всех категорий населения, используются спортивные объекты: городской стадион, 2 спортивные плоскостные площадки, спортивные залы образовательных учреждений, на базе которых созданы спортивные клубы.

Муниципальная программа в 2025 году выполнялась в соответствии с

планом её реализации. Существенные факторы, повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году отсутствуют.

### Таблица N 1

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) |  | Значения показателей муниципальной программы, структурных элементов |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Плановое значение на год | Фактическое значение |  | Отклонение, % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
|  | Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных общественных, социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики | единиц |  | 58 |  | 63 | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент |  | 99,0 |  | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент |  | 49,1 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) «Молодое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Обеспечен охват не менее, чем 45 % молодых людей в добровольческой (волонтерской) деятельности, проектами и молодежными объединениями через участие в мероприятиях к концу 30.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности | процент |  | 88,0 |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек |  | 29 |  | 35 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | человек |  | 72 |  | 73 | 101 |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития физической культуры и спорта » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача:Обеспечение деятельности развития системы мотивации жителей Невельского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Численность взрослого населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО | человек |  | 23 |  | 25 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Доля детей школьного возраста, выполнивших нормативы комплекса ГТО | процент |  | 17,0 |  | 17,5 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2025 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, направления(подпрограммы), структурного элемента, задачи, мероприятия(результата) |  |  | Источник ресурсного обеспечения |  | утверждено в бюджете на начало отчетного года |  |  | объемы расходов, тыс. рублей |  |  |  | Уровень кассового исполнения (гр.5/гр.4х100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено в бюджете (сводной бюджетной росписи) на конец отчетного года |  | Кассовое исполнение (фактические расходы) |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа» |  |  | Всего: |  | 7391,76 |  |  | 7391,76 |  | 6945,36 |  | 0,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 484,16 |  |  | 484,16 |  | 484,16 |  | 1,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 6907,60 |  |  | 6907,60 |  | 6461,20 |  | 0,94 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1. Направление «Молодое поколение» |  |  | Всего: |  | 2185,56 |  |  | 2185,56 |  | 1828,25 |  | 0,84 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 79,16 |  |  | 79,16 |  | 79,16 |  | 1,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 2106,40 |  |  | 2106,40 |  | 1749,09 |  | 0,83 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1.Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика» |  |  | Всего: |  | 2185,56 |  |  | 2185,56 |  | 1828,25 |  | 0,84 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 79,16 |  |  | 79,16 |  | 79,16 |  | 1,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 2106,40 |  |  | 2106,40 |  | 1749,09 |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1.1. Мероприятие "Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания" |  |  | Всего: |  | 1752,90 |  |  | 1752,90 |  | 1406,72 |  | 0,80 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1752,90 |  |  | 1752,90 |  | 1406,72 |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1.2.Мероприятие "Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время" |  |  | Всего: |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  | 149,73 |  | 1,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  | 149,73 |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1.3. Мероприятие "Организовано и обеспечено оздоровление и отдых детей в каникулярное время" |  |  | Всего: |  | 185,50 |  |  | 185,50 |  | 185,44 |  | 1,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 185,50 |  |  | 185,50 |  | 185,44 |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1.4. Мероприятие "Выплачены стипендии за отличную учебу выпускникам общеобразовательных учреждений, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования" |  |  | Всего: |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  | 7,20 |  | 0,40 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  | 7,20 |  | 0,40 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1.5. Мероприятие "Реализованы мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан" |  |  | Всего: |  | 79,16 |  |  | 79,16 |  | 79,16 |  | 1,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 79,16 |  |  | 79,16 |  | 79,16 |  | 1,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2. Направление «Развитие физической культуры и спорта" |  |  | Всего: |  | 5206,20 |  |  | 5206,20 |  | 5117,11 |  | 0,98 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 405,00 |  |  | 405,00 |  | 405,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 4801,20 |  |  | 4801,20 |  | 4712,11 |  | 0,98 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.1.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития физической культуры и спорта » |  |  | Всего: |  | 5206,20 |  |  | 5206,20 |  | 5117,11 |  | 0,98 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 405,00 |  |  | 405,00 |  | 405,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 4801,20 |  |  | 4801,20 |  | 4712,11 |  | 0,98 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.1.1.Мероприятие "Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания" |  |  | Всего: |  | 4797,10 |  |  | 4797,10 |  | 4708,01 |  | 0,98 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 4797,10 |  |  | 4797,10 |  | 4708,01 |  | 0,98 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.1.2.Мероприятие "Обеспечено участие в мероприятиях в области физической культуры и спорта, включая расходы на обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях регионального уровня" |  |  | Всего: |  | 409,10 |  |  | 409,10 |  | 409,10 |  | 1,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 405,00 |  |  | 405,00 |  | 405,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 4,10 |  |  | 4,10 |  | 4,10 |  | 1,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.1.3.Мероприятие "Разработана проектно-сметная документацию по капитальному ремонту спортивного сооружения" |  |  | Всего: |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

### Таблица № 3

### Отчет

о реализации мероприятий (результатов) муниципальной программы

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента, мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Фактический результат | Показатели |  |  | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения (по ОКЕИ) | Значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Молодое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечен охват не менее, чем 45% молодых людей в добровольческой (волонтерской) деятельности, проектами и молодежными объединениями через участие в мероприятиях к концу 30.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат). «Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания» | и.о.директора МБУ «Лидер» |  |  |  |  |  | Кол-во проведенных мероприятий в сфере молодежной политики |  | единиц | 63 | 64 |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. |  | 15.01 |  | 28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Невельского МО № 1432 |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) |  | 30.01 |  | 25.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания |  | 30.07. |  | 01.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания |  | 05.12 |  | 05.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 5. Услуга оказана |  | 31.12 |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.2 Мероприятие (результат). «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время» | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | Х |  |  |  |  | Кол-во несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время |  | человек | 78 | 115 |  |
| 1.1.1.2.1 | Контрольная точка 1. Определен перечень лиц несовершеннолетних граждан для временного трудоустройства |  | 01.03. |  | 26.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Контрольная точка 2. Заключен трехсторонний договор (соглашение) о трудоустройстве несовершеннолетних граждан |  | 01.04. |  | 28.05 04.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Контрольная точка 3. Мероприятия, предусмотренные трехсторонним договором (соглашением), реализованы |  | 01.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | Выплаты осуществлены |  | 25.12 |  | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.3. Мероприятие (результат). «Организовано и обеспечено оздоровление и отдых детей в каникулярное время» | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | Х |  |  |  |  | Кол-во детей. Охваченных организованными формами отдыха |  | человек | 1000 | 1010 |  |
| 1.1.1.3.1 | Включена закупка в план закупок |  | 05.05. 20.09 |  | 16.05 26.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок |  | 15.05. 30.09. |  | 21.05 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 02.06 30.10. |  | 16.06 30.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.4 | Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены |  | 07.07. 15.11 |  | 18.07 17.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.4. Мероприятие (результат) «Выплачены стипендии за отличную учебу выпускникам общеобразовательных учреждений, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования» | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | Х |  |  |  |  | Кол-во человек |  | единиц | 2 | 2 |  |
| 1.1.1.4.1 | Контрольная точка 1. На сайте «Работа России» размещены предложения (вакансии) на целевое обучение |  | 30.06. |  | 09.06. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2 | Контрольная точка 2. Заключены договора на целевое обучение со студентами |  | 01.09. |  | 01.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.3 | Контрольная точка 3. Осуществлен мониторинг соблюдения условий договора на целевое обучение |  | 01.12 |  | 01.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.4 | Контрольная точка 4. Осуществлены выплаты студентам, заключившим договора на целевое обучение |  | 15.12. |  | 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.5. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | Х |  |  |  |  |  | Кол-во человек | единиц | 16 | 16 |  |
| 1.1.1.5.1 | Контрольная точка 1. Определен перечень лиц для трудоустройства |  | 01.03. |  | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.2 | Контрольная точка 2. Заключен трехсторонний договор (соглашение) о трудоустройстве |  | 01.04. |  | 26.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.3 | Контрольная точка 3. Мероприятия, предусмотренные трехсторонним договором (соглашением), реализованы |  | 01.11. |  | 03.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.4 | Выплаты осуществлены |  | 25.12 |  | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Направление «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития физической культуры и спорта » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания» | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | 15.01 | 28.12.2025 |  |  | Кол-во муниципальных образований учреждения |  |  | единиц | 1 | 1 |  |
| 1.1.1.1. | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. |  | 15.01 | 28.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) |  | 30.01. | 16.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.1.3 | Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания |  | 30.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания |  | 05.12 | 05.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Услуга оказана |  | 31.12 | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечено участие в мероприятиях в области физической культуры и спорта, включая расходы на обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях регионального уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц | 190 | 190 |  |
| 1.2.1. | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утвержден. | 15.01. | 13.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) | 30.01. | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Составлен план проведения мероприятия в области молодежной политики | 20.01 | 13.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.06 | 01.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Услуга оказана | 31.12. | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработана проектно-сметная документацию по капитальному ремонту спортивного сооружения |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведен мониторинг потребности в разработке ПСД |  | 15.01. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Включена закупка в план закупок |  | 05.02 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Произведена приемка выполненных работ |  | 01.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Произведена оплата выполненных работ |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

на территории Невельского муниципального округа»

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных общественных, социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики | единиц | чем больше, тем лучше | 63 | 64 | 1 |  |
| 2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | чем больше, тем лучше | 99,0 | 99,0 | 1 |  |
| 3 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | чем больше, тем лучше | 50,0 | 50,0 | 1 |  |
| 4 | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности | % | чем больше, тем лучше | 90,0 | 90,0 | 1 |  |
| 5 | Количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | чем больше, тем лучше | 35 | 33 | 0,95 |  |
| 6 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | человек | чем больше, тем лучше | 73 | 101 | 1 |  |
| 7 | Численность взрослого населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО | человек | чем больше, тем лучше | 25 | 35 | 1 |  |
| 8 | Доля детей школьного возраста, выполнивших нормативы комплекса ГТО | % | чем больше, тем лучше | 17,5 | 17,5 | 1 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  | 7,95 | x |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  | 0,99 |  |

Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной программы определяется по формулам:

О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания,

О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания, где:

О - оценка степени достижения значения показателя;

Ф - фактически достигнутое значение показателя;

П - плановое значение показателя.

Уровень достижения показателей по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

УП = (О1 + О2 + О3 + ...) / К, где:

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;

О1, О2, О3, ... - значения оценки степени достижения по каждому из показателей;

К - количество показателей.                            7,95/8 = 0,99

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП, где:

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

БФ - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы;

БП - объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

6945,4 / 7391,8 = 0,94 (гр.5/гр.3 таблица №2 Отчета)

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт = УП x 0,8 + УФО x 0,2, где:

ОЭинт - интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

0,99*0,8+0,94*0,2 = 0,79+0,19 = 0,98

Степень эффективности реализации муниципальной программы высокая, программа признается эффективной.

Согласно Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа Псковской области, утвержденного постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 02.06.2025 №507 на основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:

1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории: - «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

- «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);

3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.