Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие образования на территории

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

Куратор программы: первый заместитель Главы

Администрации округа                                В.А. Храбрая

Ответственный исполнитель: Управление образования,

физической культуры и спорта

Администрации Невельского

муниципального округа

Должностное лицо ответственного исполнителя:

Начальник Управления образования,

физической культуры и спорта

Администрации Невельского

муниципального округа

тел. 2-13-42, e-mail: uo30@pskovedu.ru                                                        Л. И. Захаренко

Дата составления отчета:  09.02.2026 г.

г. Невель

Информация о достижении целей

муниципальной программы «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа»

В целях обеспечения доступности качественного образования и повышения эффективности расходов в системе «Образование» в 2025 году на территории МО Невельский муниципальный округ реализовывалась муниципальная программа «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа».

Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках региональных проектов и комплексов процессных мероприятий:

Региональный проект «Педагоги и наставники»;

Региональный проект «Все лучшее детям»;

Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное образование»;

Комплекс процессных мероприятий «Общее образование»;

Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа».

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществлялись в рамках доведенных средств. Общее финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы:

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет составляет 0%, что соответствует плановым показателям.  Всем детям 1 - 6 лет, поставленным на учёт для определения в дошкольные образовательные учреждения, была предоставлена возможность получения дошкольного образования.

2. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 33,3%. В Невельском муниципальном округе функционирует одна дошкольная образовательная организация, объединившая в своём составе 3 корпуса: корпус 1 «Буратино», корпус 2 «Звёздочка», корпус 3 «Солнышко» здания, которых находятся в рабочем состоянии, но требуют капитального ремонта. В 2024 году разработана ПСД на капитальный ремонт здания корпуса 1 "Буратино".

3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 37,5%. В Невельском муниципальном округе функционирует 6 образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, из них одна организация имеет 2 филиала. В городе расположено 4 образовательных организаций, в сельской местности 2 (юр лица) и 2 филиала.  Все образовательные организации размещены в 8 зданиях. Аварийных зданий образовательных организаций нет. Все здания ОО находятся в рабочем состоянии, но требуют капитального ремонта. В 2022 году разработана ПСД на капитальный ремонт здания МОУ СОШ №1 им. К.С. Заслонова (не включена в региональный проект «Модернизация школьных систем образования Псковской области» на 2024-2026 гг.); в 2023году разработана ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №5 им. В.В. Смирнова (включена в региональный проект «Модернизация школьных систем образования Псковской области» на 2027 год).

В 2025 году в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» осуществлялся капитальный ремонт здания МОУ «Гимназии г. Невеля Псковской области». Производство работ по капитальному ремонту здания Подрядчиком осуществлялось   не в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, что повлекло за собой нарушение сроков исполнения муниципального Контракта, в связи с этим капитальный ремонт здания школы будет завершен в 2026 году.

1. Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены процедуры оценки качества, составляет 100%. Во всех общеобразовательных организациях запланированные основные мероприятия по проведению процедуры оценки качества выполнены.

2. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей составляет 100%, плановый показатель выполнен.  Средства, направленные на вознаграждение педагогических работников за классное руководство использованы в полном объеме.

3. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составляет 95 %, плановый показатель (86,5%) выполнен.

4. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составляет 83,5%. Показатель установлен не менее 87,0% к 2030 году. Дальнейшее увеличение значения показателя планируется за счет проведения системной работы по реализации национальных и региональных проектов.

Муниципальная программа в 2025 году выполнялась в соответствии с

планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- своевременное поступление межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов;

- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного

законодательства.

### Таблица N 1

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Развитие образования на территории

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей муниципальной программы, структурных элементов |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение на год | Фактическое значение | Отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент | 0,0 | 0,0 | 33,3 |  |  |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 0,0 | 0,0 | 37,5 |  |  |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены процедуры оценки качества | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | процент | 95 | 86,5 | 95 |  |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 86 | 86 | 83,5 |  |  |
|  | Направление «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: «Во всех общеобразовательных организациях Невельского муниципального округа введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель: Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек. | человек | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | Задача: «100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Показатель: Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | 1.2 Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Проведены работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Невельского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель: Количество приведенных в нормативное физическое состояние зданий общеобразовательных организаций | единиц | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей 1 - 6 лет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель: Доля детей 1-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста. | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача:В 100% муниципальных общеобразовательных организаций получают финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальным образовательным организациям и на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент |  | 96,0 | 95 |  |  |
|  | Задача В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Показатель: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 0 | 0 | 4,6 |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создана система выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи, позволяющая охватить дополнительным образованием не менее 87,0 % детей от 5 до 18 лет к 30.12.2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данного возраста). | процент | 86,3 | 86 | 83,5 |  |  |
|  | Направление «Совершенствование управление системы образования в Невельском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Материально-техническое обеспечение деятельности Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | «Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области.» | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.6.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Псковской области. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.6.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  | Таблица № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» за 2025 год |  |  |  |  |
|  | ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, направления(подпрограммы), структурного элемента, задачи, мероприятия(результата) | Источник ресурсного обеспечения | утверждено в бюджете на конец отчетного периода, тыс. рублей | объемы расходов, тыс. рублей |  | Уровень кассового исполнения, (%) |
|  |  |  | Утверждено в бюджете (сводной бюджетной росписи) на конец отчетного периода | Кассовое исполнение (фактические расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Невельского муниципального округа» | Всего: | 427850,00 | 412099,74 | 415319,69 | 100,78 |
|  | федеральный бюджет | 132832,00 | 131892,86 | 131829,40 | 99,95 |
|  | областной бюджет | 176304,50 | 176297,91 | 176197,48 | 99,94 |
|  | местный бюджет | 103913,50 | 103908,97 | 97599,06 | 93,93 |
|  | внебюджетные источники | 14800,00 | 0,00 | 9693,75 | #ДЕЛ/0! |
| 1.1. Направление «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Невельского муниципального округа» | Всего: | 415988,90 | 400238,64 | 403591,73 | 100,84 |
|  | федеральный бюджет | 132832,00 | 131892,86 | 131829,40 | 99,95 |
|  | областной бюджет | 176304,50 | 176297,91 | 176197,48 | 99,94 |
|  | местный бюджет | 92052,40 | 92047,87 | 85871,10 | 93,29 |
|  | внебюджетные источники | 14800,00 | 0,00 | 9693,75 | #ДЕЛ/0! |
| 1.1.1. Региональный проект «Педагоги и наставники» | Всего: | 17035,60 | 16532,96 | 16468,86 | 99,61 |
|  | федеральный бюджет | 17021,20 | 16520,72 | 16457,26 | 99,62 |
|  | областной бюджет | 14,40 | 12,24 | 11,60 | 94,77 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. Мероприятие"Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" | Всего: | 1443,00 | 1224,20 | 1160,10 | 94,76 |
|  | федеральный бюджет | 1428,60 | 1211,96 | 1148,50 | 94,76 |
|  | областной бюджет | 14,40 | 12,24 | 11,60 | 94,77 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. Мероприятие "Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" | Всего: | 469,00 | 368,72 | 368,72 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 469,00 | 368,72 | 368,72 | 100,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3. Мероприятие "Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений" | Всего: | 15123,60 | 14940,04 | 14940,04 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 15123,60 | 14940,04 | 14940,04 | 100,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.Региональный проект «Все лучшее детям» | Всего: | 113193,80 | 113193,85 | 113193,85 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 107004,80 | 107004,80 | 107004,80 | 100,00 |
|  | областной бюджет | 1080,80 | 1080,85 | 1080,85 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 5108,20 | 5108,20 | 5108,20 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. Мероприятие "Осуществлен капитальный ремонт МОУ «Гимназия г. Невеля» | Всего: | 113193,80 | 113193,85 | 113193,85 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 107004,80 | 107004,80 | 107004,80 | 100,00 |
|  | областной бюджет | 1080,80 | 1080,85 | 1080,85 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 5108,20 | 5108,20 | 5108,20 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное образование» | Всего: | 94156,30 | 86656,36 | 92284,89 | 106,50 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 59198,50 | 59198,56 | 59116,77 | 99,86 |
|  | местный бюджет | 27457,80 | 27457,80 | 26692,70 | 97,21 |
|  | внебюджетные источники | 7500,00 | 0,00 | 6475,42 | #ДЕЛ/0! |
| 1.1.3.1. Мероприятие "Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями" | Всего: | 90217,30 | 82717,36 | 88406,97 | 106,88 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 55409,50 | 55409,56 | 55380,20 | 99,95 |
|  | местный бюджет | 27307,80 | 27307,80 | 26551,35 | 97,23 |
|  | внебюджетные источники | 7500,00 |  | 6475,42 | #ДЕЛ/0! |
| 1.1.3.2. Мероприятие "Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" | Всего: | 3190,00 | 3190,00 | 3137,57 | 98,36 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 3190,00 | 3190,00 | 3137,57 | 98,36 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. Мероприятие "Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций" | Всего: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4. Мероприятие "Приобретены основные средства в организации дошкольного образования" | Всего: | 709,00 | 709,00 | 700,35 | 98,78 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 150,00 | 150,00 | 141,35 | 94,23 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. Комплекс процессных мероприятий «Общее образование» | Всего: | 181169,30 | 173421,57 | 171456,27 | 98,87 |
|  | федеральный бюджет | 8806,00 | 8367,34 | 8367,34 | 100,00 |
|  | областной бюджет | 116010,80 | 116006,26 | 115988,26 | 99,98 |
|  | местный бюджет | 49052,50 | 49047,97 | 43882,34 | 89,47 |
|  | внебюджетные источники | 7300,00 | 0,00 | 3218,33 | #ДЕЛ/0! |
| 1.1.4.1. Мероприятие "Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями" | Всего: | 151727,00 | 151367,18 | 146642,69 | 96,88 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 105948,80 | 105770,98 | 105770,98 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 45778,20 | 45596,20 | 40871,71 | 89,64 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.2. Мероприятие "Организовано питание учащихся в общеобразовательных учреждениях" | Всего: | 11813,80 | 4513,76 | 7382,30 | 163,55 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 3613,80 | 3613,76 | 3595,76 | 99,50 |
|  | местный бюджет | 900,00 | 900,00 | 568,21 | 63,13 |
|  | внебюджетные источники | 7300,00 |  | 3218,33 | #ДЕЛ/0! |
| 1.1.4.3. Мероприятие "Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений" | Всего: | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4. Мероприятие "Предоставлена компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)" | Всего: | 228,00 | 228,01 | 228,01 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 228,00 | 228,01 | 228,01 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.5. Мероприятие "Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций " | Всего: | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.6. Мероприятие "Выплачена премия Главы Невельского муниципального округа одаренным детям" | Всего: | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.7. Мероприятие "Выплачена компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию" | Всего: | 340,40 | 340,40 | 246,61 | 72,45 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 340,40 | 340,40 | 246,61 | 72,45 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8. Мероприятие "Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" | Всего: | 8984,90 | 8537,23 | 8537,23 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 8806,00 | 8367,34 | 8367,34 | 100,00 |
|  | областной бюджет | 89,00 | 84,52 | 84,52 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 89,90 | 85,37 | 85,37 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.9. Мероприятие "Выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования" | Всего: | 778,20 | 778,23 | 778,23 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 778,20 | 778,23 | 778,23 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.10. Мероприятие "Организованна работа по перевозке учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию" | Всего: | 879,00 | 879,00 | 873,12 | 99,33 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 879,00 | 879,00 | 873,12 | 99,33 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.11. Мероприятие "Приобретены основные средства в организации общего образования" | Всего: | 4078,00 | 4405,76 | 4396,08 | 99,78 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 3698,00 | 3875,76 | 3875,76 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 380,00 | 530,00 | 520,32 | 98,17 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.12.Мероприятие "Разработана проектно-сметная и иная документация(включая актуализацию и (или) внесение изменений в неё) для проведения капитального ремонта в муниципальных бюджетных учреждениях" | Всего: | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.13. Мероприятие "Организованы и проведены олимпиады, конкурсы, мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности" | Всего: | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» | Всего: | 10433,90 | 10433,90 | 10187,86 | 97,64 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 10433,90 | 10433,90 | 10187,86 | 97,64 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1. Мероприятие "Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями" | Всего: | 10433,90 | 10433,90 | 10187,86 | 97,64 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 10433,90 | 10433,90 | 10187,86 | 97,64 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.2. мероприятие "Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций " | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.3.Мероприятие "Приобретены основные средства в организации дополнительного образования" | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление «Совершенствование управление системы образования в Невельском муниципальном округе» | Всего: | 11861,10 | 11861,10 | 11727,96 | 98,88 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 11861,10 | 11861,10 | 11727,96 | 98,88 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа» | Всего: | 11861,10 | 11861,10 | 11727,96 | 98,88 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 11861,10 | 11861,10 | 11727,96 | 98,88 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. Мероприятие "Осуществлены выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов" | Всего: | 4543,40 | 4543,40 | 4422,84 | 97,35 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 4543,40 | 4543,40 | 4422,84 | 97,35 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. Мероприятие "Обеспечено ведение бухгалтерского учёта, статистической, налоговой и финансовой отчетности в сфере образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта" | Всего: | 6616,50 | 6616,50 | 6604,54 | 99,82 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 6616,50 | 6616,50 | 6604,54 | 99,82 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3. Мероприятие "Осуществлены выплаты по оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы" | Всего: | 701,20 | 701,20 | 700,58 | 99,91 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 701,20 | 701,20 | 700,58 | 99,91 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Таблица № 3

### Отчет

о реализации мероприятий (результатов) муниципальной программы

«Развитие образования на территории

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента, мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Характеристика мероприятия (результата) |  | Фактический результат |  | Показатели |  |  |  |  |  | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | Направление «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1. Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Во всех общеобразовательных организациях Невельского муниципального округа введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организация» | Управление образования, физической культуры и спорта | 2030 | 2025 |  | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек |  |  |  | человек |  | 5 |  | 5 |  | - |  |  |
|  | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Управление образования, физической культуры и спорта | 2030 |  | 2025 |  | Х |  |  |  | человек |  | 5 |  | 5 |  | - |
|  | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» (всего), в том числе: | Управление образования, физической культуры и спорта | 2030 |  | 2025 |  | Количество педагогов |  |  |  | человек |  | 100 |  | 98 |  | - |
|  | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 1.2. Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Проведены работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Невельского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) Осуществлен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | Управление образования, физической культуры и спорта | 31.12. |  |  |  | Количество приведенных в нормативное физическое состояние зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | Управление образования, физической культуры и спорта | 01.01. |  | 04.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен строительный надзор при проведении капитального ремонта в здании школы | Управление образования, физической культуры и спорта | 30.05. 28.06. 30.07. 30.08. |  | 08.04 15.05 26.05 09.07 13.08 09.09 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 3. Организован образовательный процесс обучающихся на период проведения капитального ремонта | Директор общеобразовательной организации | 02.05. |  | 01.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Управление образования, физической культуры и спорта | 15.12. |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка 5. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | Управление образования, физической культуры и спорта | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей 1 - 6 лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями | Управление образования, физической культуры и спорта |  |  |  |  | Количество муниципальных образовательных учреждений |  | 1 |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | Администрация Невельского муниципального округа | 15.01. |  | 28.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) | Управление образования, физической культуры и спорта | 30.01. |  | 11.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | Управление образования, физической культуры и спорта | 30.07 |  | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания | Управление образования, физической культуры и спорта | 05.12 |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | Управление образования, физической культуры и спорта | 31.12. |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Управление образования, физической культуры и спорта |  |  |  |  | Количество воспитанников |  |  |  | человек |  | 460 |  | 481 |  |  |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка 1. Проведен мониторинг потребности в местах в организациях дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность. | Управление образования, физической культуры и спорта | 15.01. 30.06 |  | 15.01. 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка 2. Актуализирована информация потребности в местах в организациях дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность | Управление образования, физической культуры и спорта | 30.05 01.09. |  | 30.05 01.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка 3. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | Управление образования, физической культуры и спорта | 22.05. |  | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | Управление образования, физической культуры и спорта | 25 числа ежемесячно |  | 25.03.25.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление образования, физической культуры и спорта | 30.05. 30.09 |  |  |  | Количество педагогов |  |  |  | человек |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 1.3.3.1 | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | Администрация Невельского муниципального округа | 31.01. |  | 11.02.2025 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | Директор учреждения | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | Администрация Невельского муниципального округа | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | Директор учреждения | 30.09 |  | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | Администрация Невельского муниципального округа | 30.10 |  | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие (результат) Приобретены основные средства в организации дошкольного образования | Управление образования, физической культуры и спорта | 31.12. |  | 30.12 |  | Количество организаций дошкольного образования обеспечены основными средствами |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.3.4.1. | Включена закупка в план закупок | Управление образования, физической культуры и спорта | 30.06. |  | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.2. | Заключен контракт на поставку основных средств | Управление образования, физической культуры и спорта | 30.10. |  | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Управление образования, физической культуры и спорта | 30.11 |  | 24.03 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.4. | Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | Управление образования, физической культуры и спорта | 05.12 |  | 27.03 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача В 100% муниципальных общеобразовательных организаций получают финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальным образовательным организациям и на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания | Управление образования, физической культуры и спорта |  |  |  |  | Количество муниципальных образовательных учреждений |  |  |  | Единиц |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Администрация Невельского муниципального округа | 15.01. |  | 28.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2 | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) заключено | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.01. |  | 11.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3 | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.07 |  | 30.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4 | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.12 |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.5 | Контрольная точка 5. Услуга оказана | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 31.12. |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. | Мероприятие (результат) Организовано питание учащихся в общеобразовательных учреждениях | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.06. |  | 01.12 |  | Количество обучающихся, получающих горячее питание |  |  |  | Человек |  | 1701 |  | 1783 |  |  |
| 1.4.1.2.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.01 30.06. |  | 30.06 01.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.11 |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.12 |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.06. |  | 30.06. 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3 | Мероприятие (результат). Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных | Управление образования, физической культуры и спорта |  |  |  |  | Количество педагогов |  |  |  | Человек |  | 100 |  | 98 |  |  |
|  | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.4 | Мероприятие (результат) Предоставлена компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | Управление образования, физической культуры и спорта |  |  |  |  | Количество педагогов |  |  |  | Человек |  | 16 |  | 13 |  |  |
|  | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.5 | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.05. 30.09 |  | 16.06 |  | Количество педагогов |  |  |  | Человек |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1. 4.1.5.1 | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | Администрация Невельского муниципального округа | 31.01. |  | 11.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.5.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | Директор учреждения | 30.05 |  | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.5.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | Администрация Невельского муниципального округа | 30.06 |  | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.5.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | Директор учреждения | 30.09 |  | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.5.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | Администрация Невельского муниципального округа | 30.10 |  | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.6 | Мероприятие (результат) Выплачена премия Главы Невельского муниципального округа одаренным детям | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |  |  |  |  | Количество обучающихся |  |  |  | Человек |  | 25 |  | 25 |  |  |
| 1.4.1.6.1. | Контрольная точка 1. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | Администрация Невельского муниципального округа | 12.01. |  | 10.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.6.2. | Контрольная точка 2. Проведен конкурсный отбор претендентов на право получения премии, утвержден список победителей конкурсного отбора | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 12.02. |  | 03.03.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.6.3 | Контрольная точка 3. Выплаты осуществлены | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.04. |  | 25.03.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.7 | Мероприятие (результат) Выплачена компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 25.12 |  | 30.12 |  | Количество обучающихся |  |  |  | Человек |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 1.4.1.7.1. | Контрольная точка 1. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | Администрация Невельского муниципального округа | 25.09. |  | 11.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.7.2. | Контрольная точка 2. Проведен мониторинг потребности выплаты компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 20.08 |  | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.7.3. | Контрольная точка 3. Актуализирована информация потребности выплаты компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.09 |  | 05.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.8 | Мероприятие (результат) Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |  |  |  |  | Количество обучающихся |  |  |  | Человек |  | 691 |  | 716 |  |  |
| 1.4.1.8.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 31.10. 31.07 |  | 18.07 01.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.8.2 | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 31.12. 31.08 |  | 15.08 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.8.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 10.04 10.07 10.10 15.12. |  | 30.06 10.10 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.8.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 17.04. 17.07. 17.10. 31.12 |  | 30.06 17.10 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.9 | Мероприятие (результат) Приобретены основные средства в организации общего образования | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 31.12. |  |  |  | Количество организаций общего образования обеспечены основными средствами |  |  |  | Единиц |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 1.4.1.9.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.06. |  | 30.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.9.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.01. |  | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Образовательные организации Невельского муниципального округа | 30.11. |  | 23.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.9.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.12. |  | 26.06 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.10 | Мероприятие (результат) Разработана проектно-сметная документация (включая актуализацию и (или) внесение изменений в нее) для проведения капитального ремонта в муниципальных бюджетных учреждениях | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.12 |  | 30.12 |  | Количество документов/комплектов документов |  |  |  | Единиц |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.4.1.10.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.11 |  | 05.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.11 |  | 05.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.12 |  | 05.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 25.12 |  | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат). «Выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.12 |  | 25.10 |  | Количество педагогов |  |  |  | Человек |  | 50 |  | 87 |  |  |
|  | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Мероприятие (результат). Организованна работа по перевозке учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 25.12 |  | 25.12 |  | Количество перевозок |  |  |  | Единиц |  | 53 |  | 47 |  |  |
| 1.4.3.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 01.09. |  | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |  |  | 26.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.12 |  | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 25.12 |  | 06.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1.5. Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создана система выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи, позволяющая охватить дополнительным образованием не менее 87,0 % детей от 5 до 18 лет к 30.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X |  |  |  | Количество муниципальных образовательных учреждений |  |  |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.5.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Администрация Невельского муниципального округа | 15.01. |  | 28.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.01. |  | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.07 |  | 30.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 05.12 |  | 30.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 31.12. |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 30.05. 30.09 |  |  |  | Количество педагогов |  |  |  | Человек |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 1.5.2.1. | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | Администрация Невельского муниципального округа | 31.01. |  | 11.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | Директор МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | Администрация Невельского муниципального округа | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | Директор МБУ ДО ДЮСШ | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | Администрация Невельского муниципального округа | 30.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Мероприятие (результат) Приобретены основные средства в организации дополнительного образования | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 31.12 |  |  |  | Количество организаций общего образования обеспечены основными средствами |  |  |  | Единиц |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 1.5.3.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок |  | 30.06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок |  | 05.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены |  | 05.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1.6. Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: материально-техническое обеспечение деятельности Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Осуществлены выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 25.12 |  | 25.12 |  | Количество штатных единиц |  |  |  | человек |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Обеспечено ведение бухгалтерского учёта, статистической, налоговой и финансовой отчетности в сфере образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 25.12 |  | 25.12 |  | Количество штатных единиц |  |  |  | человек |  | 9 |  | 9 |  |  |
|  | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Осуществлены выплаты по оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | 25.12 |  | 25.12 |  | Количество штатных единиц |  |  |  | человек |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования на территории Невельского муниципального округа»

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | чем меньше, тем лучше | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | чем меньше, тем лучше | 0 | 33,3 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | чем меньше, тем лучше | 0 | 37,5 | 0 |  |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены процедуры оценки качества | % | чем больше, тем лучше | 100 | 100 | 1 |  |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | % | чем больше, тем лучше | 86,5 | 95,0 | 1 |  |
| 6 | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | чел | чем больше, тем лучше | 5 | 5 | 1 |  |
| 7 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей | % | чем больше, тем лучше | 100 | 100 | 1 |  |
| 8 | Количество приведенных в нормативное физическое состояние зданий общеобразовательных организаций | ед | чем больше, тем лучше | 1 | 0 | 0 |  |
| 9 | Доля детей 1-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста. | % | чем больше, тем лучше | 100 | 100 | 1 |  |
| 10 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | чем больше, тем лучше | 96 | 95 | 0,99 |  |
| 11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | чем меньше, тем лучше | 0 | 4,6 | 0 |  |
| 12 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данного возраста). | % | чем больше, тем лучше | 86,0 | 83,5 | 0,97 |  |
| 13 | «Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области.» | % | чем больше, тем лучше | 100 | 100 | 1 |  |
| 14 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Псковской области | % | чем больше, тем лучше | 100 | 100 | 1 |  |
| 15 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области. | % | чем больше, тем лучше | 100 | 100 | 1 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  | 10,96 | x |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  | 0,73 |  |

Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной программы определяется по формулам:

О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания,

О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания, где:

О - оценка степени достижения значения показателя;

Ф - фактически достигнутое значение показателя;

П - плановое значение показателя.

Уровень достижения показателей по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

УП = (О1 + О2 + О3 + ...) / К, где:

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;

О1, О2, О3, ... - значения оценки степени достижения по каждому из показателей;

К - количество показателей.                                  10,96/15 = 0,73

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП, где:

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

БФ - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы;

БП - объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

415319,69 / 427850,0 = 0,97  (гр.5/гр.3 таблица №2 Отчета)

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт = УП x 0,8 + УФО x 0,2, где:

ОЭинт - интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

0,73*0,8+0,97*0,2 = 0,58+0,19 = 0,77

Степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня, программа признается недостаточно эффективной.

Согласно Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа Псковской области, утвержденного постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 02.06.2025 №507 на основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:

1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории: - «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

- «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);

3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.