Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

«Совершенствование системы муниципального управления

в Невельском муниципальном округе»

за 2025 год

Куратор программы: заместитель Главы администрации

округа по экономике                     	     Е. Г. Сафронова

Ответственный исполнитель: Финансовое управление

Администрации Невельского

муниципального округа

Должностное лицо ответственного исполнителя:

Начальник

финансового управления                                                            О. Г. Михасева

тел. 2-16-87, e-mail: nevel@finupr.pskov.ru

Дата составления отчета: 06.02.2026 г.

г. Невель

Информация о достижении целей муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления

в Невельском муниципальном округе»

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 15 целевых показателей, все они достигнуты в полном объеме.

Показатель «Доля расходов на содержание органов местного самоуправления» выполнен с превышением плановых значений. Этот показатель был достигнут в связи с наличием вакансий.

Показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов» выполнен с превышением плановых значений по причине увеличенного поступления НДФЛ.

Показатель «Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства» равен 0 и считается выполненным в полном объеме, т.к. отсутствуют организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства.

Показатель «Просроченная кредиторская задолженность бюджета Невельского муниципального округа» равен 0 и считается выполненным в полном объеме.

Показатель «Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений» равен 0 и считается выполненным в полном объеме.

Показатель «Количество жалоб граждан, не получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан» равен 0 и считается выполненным в полном объеме.

Показатель «Количество проведенных очередных заседаний (сессий)» - ниже планового на единицу по причине отсутствия необходимости в их проведении.

Показатель «Количество оказываемых услуг населению по установленному перечню» перевыполнен.

Показатель «Количество реализованных государственных полномочий» выполнен с превышением плановых показателей.

Показатель «Исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню» выше планового по причине повышенного поступления налоговых и неналоговых доходов в течении года.

Показатель «Расходы на обслуживание муниципального долга» равен 0 и считается выполненным в полном объеме.

Показатель «Доля граждан, получивших единовременную выплату в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне, имеющих право на данную выплату» выполнен на 100%.

Показатель «Количество реализованных социальных мероприятий» выполнен в полном объеме, в соответствии с планом.

Показатель «Доля граждан, получивших выплаты и иные меры социальной поддержки, имеющие на них право» выполнен полностью.

Все целевые показатели, утвержденные на 2026 год, планируется выполнить в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы:

- обеспечена деятельность представительного органа местного самоуправления муниципального образования, аппарата администрации Невельского муниципального округа, единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС);

- обеспечена выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим, всего 58 человек;

- в течение года осуществлялась доплата к пенсии 1 человеку, замещавшему должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года;

- обеспечено функционирование Финансового управления Администрации Невельского муниципального округа;

- обеспечено членство Администрации муниципального образования в Ассоциации «Совет муниципальных образований», участие в официальных мероприятиях;

- осуществлена единовременная выплата гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Невельского муниципального округа, в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

- оказана поддержка общественным организациям на проведение мероприятий, направленных на реабилитацию, социальную интеграцию, а также на решение социальных проблем инвалидов (Общество инвалидов и Общество слепых);

- оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение на территории Невельского муниципального округа социальных мероприятий (НРОО «Культура Невель»);

- возмещены расходы (частично) автономной некоммерческой организации Издательский дом «МЕДИА 60», связанные с производством и выпуском муниципального периодического печатного издания;

- осуществлена выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Невельского муниципального округа" (3 получателя);

- реализованы государственные полномочия по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, проведено 26 заседаний, на которых рассмотрено 224 дела;

- реализованы государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- реализованы полномочия Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления;

- реализованы полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ;

- осуществлены отдельные государственные полномочия в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества;

- осуществлены отдельные государственные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

### Таблица № 1

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Совершенствование системы муниципального управления в Невельском муниципальном округе»

за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей муниципальной программы, структурных элементов |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение на год | Фактическое значение | Отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета | % | 11,7 | 11,8 | 10,8 |  |  |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | 31,37 | 28,0 | 30,19 |  |  |
| 3. | Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Невельского муниципального округа | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Количество жалоб граждан, не получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | - Направление (подпрограмма) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1«Ежегодно обеспечить деятельность представительного органа муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество проведенных очередных заседаний (сессий) Собрания депутатов Невельского муниципального округа | Единиц | 9 | 10 | 9 |  |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Администрации Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Ежегодно обеспечить текущую деятельность аппарата Администрации Невельского муниципального округа, функционирование ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество оказываемых услуг населению по установленному перечню | Единиц | 71 | 71 | 72 |  |  |
|  | Задача 2 «Обеспечено в полном объеме выполнение переданных государственных полномочий, выборных компаний, переписей» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Количество реализованных государственных полномочий | Единиц | 3 | 4 | 6 |  |  |
|  | - Направление (подпрограмма) «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Финансового управления Администрации Невельского муниципального округа по осуществлению полномочий в области регулирования бюджетных правоотношений на территории округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Ежегодно созданы условия для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | Коэффициент | 1,27 | 0,98 | 1,43 |  |  |
|  | Задача 2 «Ежегодно осуществить планирование и финансовое обеспечение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Расходы на обслуживание муниципального долга | Руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | - Направление (подпрограмма) «Социальная поддержка граждан и некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержка некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ежегодно предоставлены льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан в соответствии с решением Собрания депутатов Невельского муниципального округа о земельном налоге. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество жалоб граждан, не получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Задача 2. Сохранение к 2030 году 95% уровня по показателю единовременной денежной выплаты в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. на территории Невельского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Доля граждан, получивших единовременную выплату в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в общей численности граждан, имеющих право на данную выплату | % | 100 | 95 | 100 |  |  |
|  | Задача 3. Некоммерческими организациями ежегодно реализовано не менее 3 социальных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Количество реализованных социальных мероприятий | Единиц | 2 | 3 | 3 |  |  |
| Задача 4. Ежегодно обеспечено предоставление выплат и иных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на уровне не менее 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля граждан, получивших выплаты и иные меры социальной поддержки, имеющие на них право | % | 0 | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  | Таблица № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Невельском муниципальном округе» за счет всех источников финансирования за 2025 год |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, направления (подпрограммы), структурного элемента, задачи, мероприятия (результата) | Источник ресурсного обеспечения | Утверждено в бюджете на конец отчетного года | Объемы расходов, тыс. рублей |  | Уровень кассового исполнения |
|  |  |  | Утверждено в бюджете (сводной бюджетной росписи) на 31.12.2025 | Кассовое исполнение на 31.12.2025 (фактические расходы) | (гр. 5/гр. 4 x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Невельском муниципальном округе» (всего), в том числе: | Всего: | 88498,0 | 88509,8 | 87305,6 | 98,64 |
|  | федеральный бюджет | 1973,2 | 1973,1 | 1841,1 | 93,31 |
|  | областной бюджет | 1357,3 | 1369,3 | 1215,5 | 88,77 |
|  | местный бюджет | 85167,5 | 85167,4 | 84249,0 | 98,92 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,00 |
| Направление (подпрограмма) | Всего: | 79441,2 | 79453,0 | 78411,4 | 98,69 |
| 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Невельского муниципального округа» | федеральный бюджет | 1973,2 | 1973,1 | 1841,1 | 93,31 |
|  | областной бюджет | 1257,3 | 1269,3 | 1115,5 | 87,88 |
|  | местный бюджет | 76210,7 | 76210,6 | 75454,8 | 99,01 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления Невельского муниципального округа» | Всего: | 2507,2 | 2507,2 | 2501,3 | 99,76 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 2507,2 | 2507,2 | 2501,3 | 99,76 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1. Обеспечена деятельность председателя представительного органа местного самоуправления муниципального образования | Всего: | 1352,2 | 1352,2 | 1349,8 | 99,82 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 1352,2 | 1352,2 | 1349,8 | 99,82 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.2. Обеспечена деятельность аппарата представительного органа местного самоуправления муниципального образования | Всего: | 1155,0 | 1155,0 | 1151,5 | 99,70 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 1155,0 | 1155,0 | 1151,5 | 99,70 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Администрации Невельского муниципального округа» | Всего: | 76934,0 | 76945,8 | 75910,1 | 98,65 |
|  | федеральный бюджет | 1973,2 | 1973,1 | 1841,1 | 93,31 |
|  | областной бюджет | 1257,3 | 1269,3 | 1115,5 | 87,88 |
|  | местный бюджет | 73703,5 | 73703,4 | 72953,5 | 98,98 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.1. Обеспечено функционирование высшего должностного лица муниципального образования | Всего: | 2583,8 | 2583,7 | 2583,6 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 2583,8 | 2583,7 | 2583,6 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.2. Обеспечена деятельность аппарата Администрации Невельского муниципального округа | Всего: | 59446,0 | 59446,0 | 58764,7 | 98,85 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 59446,0 | 59446,0 | 58764,7 | 98,85 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.3. Обеспечена деятельность работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | Всего: | 5149,0 | 5149,0 | 5121,4 | 99,46 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 5149,0 | 5149,0 | 5121,4 | 99,46 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.4. Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Всего: | 3079,5 | 3079,5 | 3070,1 | 99,69 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 3079,5 | 3079,5 | 3070,1 | 99,69 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.5. Обеспечена выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим | Всего: | 2839,2 | 2839,2 | 2839,2 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 2839,2 | 2839,2 | 2839,2 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.6. Обеспечена выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Всего: | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 66,67 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 66,67 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.7. Оказаны меры поддержки студентам, заключившим с Администрацией Невельского муниципального округа договор о целевом обучении | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.8. Обеспечено членство Администрации муниципального образования в Ассоциации «Совет муниципальных образований», участие в официальных мероприятиях и реализованы полномочия иных уровней власти | Всего: | 606,0 | 606,0 | 574,5 | 94,80 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 606,0 | 606,0 | 574,5 | 94,80 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.9. Реализованы государственные полномочия по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 807,0 | 819,0 | 697,2 | 85,13 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 807,0 | 819,0 | 697,2 | 85,13 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.10. Реализованы государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Всего: | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.11. Реализованы полномочия Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления | Всего: | 430,6 | 430,5 | 298,5 | 69,34 |
|  | федеральный бюджет | 430,6 | 430,5 | 298,5 | 69,34 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.12. Реализованы полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | Всего: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.13. Осуществлены отдельные государственные полномочия в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Всего: | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.14. Осуществлены отдельные государственные полномочия на регистрацию актов гражданского состояния | Всего: | 1660,9 | 1660,9 | 1659,9 | 99,94 |
|  | федеральный бюджет | 1537,6 | 1537,6 | 1537,6 | 100,00 |
|  | областной бюджет | 123,3 | 123,3 | 122,3 | 99,19 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.15. Созданы условия для проведения Всероссийских переписей | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.16. Обеспечена организация и проведение выборов в органы местного самоуправления | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Направление (подпрограмма) | Всего: | 8098,3 | 8098,3 | 7935,7 | 97,99 |
| 2. «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 8098,3 | 8098,3 | 7935,7 | 97,99 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Финансового управления Администрации Невельского муниципального округа по осуществлению полномочий в области регулирования бюджетных правоотношений на территории округа» | Всего: | 8098,3 | 8098,3 | 7935,7 | 97,99 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 8098,3 | 8098,3 | 7935,7 | 97,99 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.1. Обеспечена деятельность Финансового управления Администрации Невельского | Всего: | 7914,9 | 7914,9 | 7752,6 | 97,95 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 7914,9 | 7914,9 | 7752,6 | 97,95 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.2. Обеспечена деятельность работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы Финансового управления Администрации Невельского муниципального округа | Всего: | 183,4 | 183,4 | 183,1 | 99,84 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 183,4 | 183,4 | 183,1 | 99,84 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.3. Осуществлено планирование и финансовое обеспечение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Направление (подпрограмма) 3. «Социальная поддержка граждан и некоммерческих организаций» | Всего: | 958,5 | 958,5 | 958,5 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 858,5 | 858,5 | 858,5 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержка некоммерческих организаций» | Всего: | 958,5 | 958,5 | 958,5 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 858,5 | 858,5 | 858,5 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1.1. Осуществлена единовременная выплата отдельным категориям граждан РФ, постоянно проживающим на территории Невельского муниципального округа, в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне | Всего: | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1.2. Оказана поддержка общественным организациям на проведение мероприятий, направленных на реабилитацию, социальную интеграцию, а также на решение социальных проблем инвалидов | Всего: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1.3. Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение на территории Невельского муниципального округа социальных мероприятий (проектов) | Всего: | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1.4. Осуществлена выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Невельского муниципального округа" | Всего: | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1.5. Возмещены расходы (частично) автономной некоммерческой организации Издательский дом «МЕДИА 60», связанные с производством и выпуском муниципального периодического печатного издания | Всего: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

### Таблица № 3

### Отчет о реализации мероприятий (результатов) муниципальной программы

«Совершенствование системы муниципального управления в Невельском муниципальном округе»

за 2025 год

| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента, мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Характеристика мероприятия (результата) |  |  | Фактический результат |  |  | Показатели |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Ежегодно обеспечить деятельность представительного органа муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 1.1.1. Мероприятие (результат). Обеспечена деятельность председателя представительного органа местного самоуправления муниципального образования | Председатель Собрания депутатов Невельского муниципального округа | - | - | Число выборных должностных лиц, работающих на постоянной основе |  |  | - |  |  | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.2. | 1.1.2. Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность аппарата представительного органа местного самоуправления муниципального образования | Председатель Собрания депутатов Невельского муниципального округа | - | - | Кол-во штатных единиц в штатном расписании |  |  | - |  |  | Ставки |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.2. | 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Администрации Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Ежегодно обеспечить текущую деятельность аппарата Администрации Невельского муниципального округа, функционирование ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 1.2.1. Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование высшего должностного лица муниципального образования | Администрация Невельского муниципального округа |  |  | Численность работников |  |  | - |  |  | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2. | 1.2.2. Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность аппарата Администрации Невельского муниципального округа | Администрация Невельского муниципального округа |  |  | Кол-во штатных единиц в штатном расписании |  |  | - |  |  | ставки |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |
| 1.2.3. | 1.2.3. Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | Администрация Невельского муниципального округа |  |  | Численность работников |  |  | - |  |  | ставки |  |  | 22,5 |  |  | 21 |  |  |
| 1.2.4. | 1.2.4. Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | Администрация Невельского муниципального округа |  |  | Кол-во штатных единиц работников ЕДДС |  |  | - |  |  | ставка |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 1.2.5. | 1.2.5. Мероприятие (результат) Обеспечена выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим | Начальник отдела по учету и отчетности |  |  | Кол-во человек |  |  | - |  |  | Чел. |  |  | 55 |  |  | 58 |  |  |
| 1.2.5.1 | Контрольная точка 1. Принято постановление Администрации Невельского муниципального округа о назначении доплаты к пенсии |  | В течении 10 рабочих дней с момента поступления обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка 2. Приняты обязательства |  | 15.01 | 13.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка 3. Выплаты осуществлены |  | Ежемесячно до 15 числа текущего месяца | 15.03 11.06 11.09 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | 1.2.6. Мероприятие (результат) Обеспечена выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Начальник отдела по учету и отчетности |  |  | Кол-во человек |  |  | - |  |  | Чел. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка 1. Приняты обязательства |  | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка 2. Выплаты осуществлены |  | Ежемесячно до 30 числа текущего месяца | 29.03 27.06 25.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | 1.2.7. Мероприятие (результат) Оказаны меры поддержки студентам, заключившим с Администрацией Невельского муниципального округа договор о целевом обучении | Администрация Невельского муниципального округа |  |  | Кол-во получателей |  |  | - |  |  | Чел. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.7.1. | Контрольная точка 1. Разработан Порядок оказания мер поддержки студентам |  | 31.03.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.2. | Контрольная точка 2. На сайте «Работа России» размещены предложения (вакансии) на целевое обучение |  | 30.06. | 26.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.3. | Контрольная точка 3. Заключены договора на целевое обучение со студентами |  | 01.09. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.4. | Контрольная точка 4. Осуществлены выплат студентам, заключившим договора на целевое обучение с Администрацией Невельского муниципального округа |  | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | 1.2.8. Мероприятие (результат) Обеспечено членство Администрации муниципального образования в Ассоциации «Совет муниципальных образований», участие в официальных мероприятиях и реализованы полномочия иных уровней власти | Управляющий делами | - | - | Количество официальных мероприятий |  |  | - |  |  | Единиц |  |  | 36 |  |  | 51 |  |  |
|  | Задача 2 «Обеспечено в полном объеме выполнение переданных государственных полномочий, выборных кампаний, переписей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | 1.2.9. Мероприятие (результат) Реализованы государственные полномочия по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Консультант по работе с несовершеннолетними Администрации Невельского муниципального округа | - | - | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  | Ед. |  |  | 20 |  |  | 26 |  |  |
| 1.2.10. | - Мероприятие (результат) Реализованы государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Начальник юридического отдела | Реализовано | - | Наличие правового акта, устанавливающего перечень должностных лиц |  |  |  |  |  | Да/нет |  |  | Да |  |  | Да |  |  |
| 1.2.11. | 1.2.11. Мероприятие (результат) Реализованы полномочия Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления | Администрация Невельского муниципального округа | - | - | Составлен отчет о состоянии первичного воинского учета |  |  |  |  |  | Да/нет |  |  | Да |  |  | Да |  |  |
| 1.2.12. | 1.2.12. Мероприятие (результат) Реализованы полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | Управление территориальными отделами | - | - | Количество кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, внесенных в отчетном году |  |  |  |  |  | Чел. |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |
| 1.2.13. | 1.2.13. Мероприятие (результат) Осуществлены отдельные государственные полномочия в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества | Первый заместитель Главы администрации округа | - | - | Количество реализованных мероприятий |  |  |  |  |  | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.13.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок |  | 31.10 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.2. | Контрольная точка 2. Заключен контракт на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ |  | 30.11 | 26.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка товаров, работ, услуг |  | 15.12 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, работ услуг |  | 31.12 | 19.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14. | 1.2.14. Мероприятие (результат) Осуществлены отдельные государственные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Администрация Невельского муниципального округа | - | - | Кол-во штатных единиц |  |  |  |  |  | Ставка |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2. «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Структурный элемент 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Финансового управления Администрации Невельского муниципального округа по осуществлению полномочий в области регулирования бюджетных правоотношений на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Ежегодно созданы условия для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 2.1.2. Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность Финансового управления Администрации Невельского муниципального округа | Начальник Финансового управления Невельского муниципального округа | - | - | Количество штатных единиц финансового управления Администрации округа |  |  |  |  | Ставка |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
| 2.1.2. | 2.1.2. Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы Финансового управления Администрации Невельского муниципального округа | Начальник Финансового управления Невельского муниципального округа | - | - | Количество штатных единиц |  |  |  |  | Ставка |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 3. «Социальная поддержка граждан и некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержка некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Ежегодно предоставлены льготы по земельному налогу отдельным категориям граждан в соответствии с решением Собрания депутатов Невельского муниципального округа «О земельном налоге» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 «Сохранение к 2030 году 95% уровня по показателю единовременной денежной выплаты в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. на территории Невельского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | 3.1.2. Мероприятие (результат) Осуществлена единовременная выплата отдельным категориям граждан РФ, постоянно проживающим на территории Невельского муниципального округа, в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне | Управляющий делами Администрации Невельского муниципального округа | - | - | Выплата осуществлена |  |  |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |  | Да |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка 1. Обновление (уточнение) списков граждан, кому положена выплата |  | 01.05 | 01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2. | Контрольная точка 2. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и категории получателей), принят |  | 01.05 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.3. | Контрольная точка 3. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, обнародован |  | 01.05 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.4. | Контрольная точка 4. Выплата осуществлена |  | 31.12 | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 «Некоммерческими организациями ежегодно реализовано не менее 3 социальных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | 3.1.3. Мероприятие (результат) Оказана поддержка общественным организациям на проведение мероприятий, направленных на реабилитацию, социальную интеграцию, а также на решение социальных проблем инвалидов | Администрации Невельского муниципального округа |  |  | Количество реализованных мероприятий |  |  |  |  | Единиц |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка 1. Рассмотрение заявок некоммерческих организаций |  | 15.05 | 17.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Контрольная точка 2. Заключено Соглашение с Получателем субсидии |  | 18.05 | 24.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.3. | Контрольная точка 3. Перечисление субсидии на счет Получателя субсидии |  | 01.06 | 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.4. | Контрольная точка 4. Мероприятия реализованы |  | 30.12 | 24.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | 3.1.4. Мероприятие (результат) Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение на территории Невельского муниципального округа социальных мероприятий (проектов) | Первый заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  | Количество реализованных мероприятий |  |  |  |  | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка 1. Объявлен конкурсный отбор заявок |  | 30.06 | 27.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.2. | Контрольная точка 2. Рассмотрение и оценка заявок, определение победителя |  | 15.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.3. | Контрольная точка 3. Заключение Соглашения |  | 20.09 | 19.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.4. | Контрольная точка 4. Мероприятия реализованы |  | 31.12 | 23.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | 3.1.5. Мероприятие (результат) Возмещены расходы (частично) автономной некоммерческой организации Издательский дом «МЕДИА 60», связанные с производством и выпуском муниципального периодического печатного издания | Председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа |  |  | Кол-во выпусков газет |  |  |  |  | Единиц |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |  |
| 3.1.5.1. | Контрольная точка 1. Рассмотрение заявления АНО ИД «Медиа 60» |  | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.2. | Контрольная точка 2. Заключено Соглашение с Получателем субсидии |  | 31.01 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.3. | Контрольная точка 3. Предоставлены отчеты о достижении результатов предоставления субсидии |  | Ежемесячно до 25 числа месяца, след. за отчетным | 17.03 24.06 25.09 23.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.4. | Контрольная точка 4. Средства Субсидии перечислены Получателю |  | 31.12 | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Ежегодно обеспечено предоставление выплат и иных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на уровне не менее 95 %» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | 4.1.1. Мероприятие (результат) Осуществлена выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Невельского муниципального округа" | Администрация Невельского муниципального округа | - | - | Кол-во получателей |  |  |  |  | Чел. |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Совершенствование системы муниципального управления в Невельском муниципальном округе»

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета | % | чем меньше, тем лучше | 11,8 | 10,8 | 1 |  |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | чем больше, тем лучше | 28 | 30,2 | 1 |  |
| 3 | Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства | % | чем меньше, тем лучше | 0 | 0 | 1 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Невельского муниципального округа | % | чем меньше, тем лучше | 0 | 0 | 1 |  |
| 5 | Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений | % | чем меньше, тем лучше | 0 | 0 | 1 |  |
| 6 | Количество жалоб граждан, не получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан | единиц | чем меньше, тем лучше | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | Количество проведенных очередных заседаний (сессий) Собрания депутатов Невельского муниципального округа | единиц | чем меньше, тем лучше | 10 | 9 | 1 |  |
| 8 | Количество оказываемых услуг населению по установленному перечню | единиц | чем больше, тем лучше | 71 | 72 | 1 |  |
| 9 | Количество реализованных государственных полномочий | единиц | чем больше, тем лучше | 4 | 6 | 1 |  |
| 10 | Исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | коэффициент | чем больше, тем лучше | 0,98 | 1,43 | 1 |  |
| 11 | Расходы на обслуживание муниципального долга | рублей | чем меньше, тем лучше | 0 | 0 | 1 |  |
| 12 | Количество жалоб граждан, не получивших социальную поддержку, предусмотренную муниципальной программой для отдельных категорий граждан | единиц | чем меньше, тем лучше | 0 | 0 | 1 |  |
| 13 | Доля граждан, получивших единовременную выплату в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в общей численности граждан, имеющих право на данную выплату | % | чем больше, тем лучше | 95 | 100 | 1 |  |
| 14 | Количество реализованных социальных мероприятий | единиц | чем больше, тем лучше | 3 | 3 | 1 |  |
| 15 | Доля граждан, получивших выплаты и иные меры социальной поддержки, имеющие на них право | % | чем больше, тем лучше | 100 | 100 | 1 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  | 15 | x |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  | 1 |  |

Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной программы определяется по формулам:

О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания,

О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания, где:

О - оценка степени достижения значения показателя;

Ф - фактически достигнутое значение показателя;

П - плановое значение показателя.

Уровень достижения показателей по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

УП = (О1 + О2 + О3 + ...) / К, где:

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;

О1, О2, О3, ... - значения оценки степени достижения по каждому из показателей;

К - количество показателей.

15/15 = 1

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП, где:

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

БФ - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы;

БП - объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

87305,6 / 88498,0 = 0,99 (гр.5/гр.3 таблица №2 Отчета)

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт = УП x 0,8 + УФО x 0,2, где:

ОЭинт - интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

1*0,8+0,99*0,2 = 0,8+0,2 = 1

Степень эффективности реализации муниципальной программы высокая, программа признается эффективной.

Согласно Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа Псковской области, утвержденного постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 02.06.2025 №507 на основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:

1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории: - «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

- «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);

3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.