Утвержден постановлением

Администрации Невельского муниципального округа

от ___________ № _____

План мероприятий

по организации осенней сельскохозяйственной ярмарки 2025 и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней

Организатор ярмарки –Администрация Невельского муниципального округа

Тип ярмарки – сельскохозяйственная

Срок проведения – 13 сентября 2025 года с 8-00 до 15-00

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование в газете «Невельский вестник» и размещение на официальном сайте муниципального образования Невельский муниципальный округ настоящего плана мероприятий по организации осенней сельскохозяйственной ярмарки 2025 и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней | до 04.09.2025 | консультант управления территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа |
|  | Заседания организационного комитета по подготовке к проведению осенней сельскохозяйственной ярмарки 2025 | по необходимости | начальник управления территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа |
|  | Подготовка схемы размещения торговых мест на осенней сельскохозяйственной ярмарке 2025 | 03.09.2025-12.09.2025 | консультант управления территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа |
|  | Прием заявок на участие в осенней сельскохозяйственной ярмарке 2025 | 26.08.2025 – 12.09.2025 | консультант управления территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа |
|  | Подготовка договоров на предоставление торгового места на осенней сельскохозяйственной ярмарке 2025 | 08.09.2025 - 12.09.2025 | консультант управления территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа |
|  | Заключение договоров на предоставление торгового места на осенней сельскохозяйственной ярмарке 2025 | 08.09.2025 - 13.09.2025 | консультант управления территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа |
|  | Заезд участников осенней сельскохозяйственной ярмарки 2025 | 13.09.2025 | участники ярмарки |
|  | Размещение участников осенней сельскохозяйственной ярмарки 2025 в соответствии со схемой размещения торговых мест | 13.09.2025 | консультант управления территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа |
|  | Реализация товаров (согласно ассортименту) на осенней сельскохозяйственной ярмарке 2025 | во время проведения ярмарки | участники ярмарки |
|  | Проведение культурно – массовых мероприятий, посвященных осенней сельскохозяйственной ярмарке 2025 | во время проведения ярмарки | директор МБУК «Культура и досуг» |