Утвержден

постановлением Администрации

Невельского муниципального округа

от ________________   № ______

П Л А Н

основных мероприятий муниципального образования Невельский муниципальный округ  в области

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России в части касающейся Псковской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в КШУ с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году | В течении года (по отдельному поручению МЧС России) | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Глава округа, КЧС и ПБ, эвакокомиссия, МО (по согласованию) |  |
| 2 | Участие в месячнике обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | По отдельному плану | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Глава округа, КЧС и ПБ, эвакокомиссия, МО (по согласованию) |  |
| 3 | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Глава округа, КЧС и ПБ, эвакокомиссия, МО (по согласованию) |  |
| 4 | Участие в комплексных тренировках по ликвидации последствий ЧС, проверках по плану МЧС России, Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу | По отдельному плану | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Глава округа, КЧС и ПБ, эвакокомиссия, МО (по согласованию) |  |
| II. Мероприятия, проводимые под руководством ГУ МЧС России по Псковской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в ежемесячном подведении итогов с органами повседневного управления (ЕДДС) по результатам реагирования и ежедневных тренировок | Ежемесячно | ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области | Глава Невельского муниципального округа |  |
| 2 | Участие в штабной тренировке по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров | Март (24-25.03.2026) | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Глава округа, КЧС и ПБ, эвакокомиссия, МО (по согласованию) |  |
| 3 | Участие в КШУ с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году | В течении года (по отдельному поручению МЧС России) | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Глава округа, КЧС и ПБ, эвакокомиссия, МО (по согласованию) |  |
| 4 | Участие в КШУ по отработке вопросов реагирования на ЧС, вызванные возникновением заболеваний, связанных с эпизоотией | Июль (28.07.2026) | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Глава округа, КЧС и ПБ, спасательные службы, МО (по согласованию) |  |
| 5 | Участие в КШУ по отработке вопросов ликвидации ЧС, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ и аварии на объектах топливо-энергетического комплекса | Сентябрь (22-23.09.2026) | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Глава округа, КЧС и ПБ, спасательные службы, МО (по согласованию) |  |
| 6 | Участие в КШУ по отработке вопросов реагирования на ЧС, связанные с нарушением дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах | Ноябрь (24-25.11.2026) | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Глава округа, КЧС и ПБ, спасательные службы, МО (по согласованию) |  |
| 7 | Участие в сборе начальников отделов (председателей комитетов) ГОЧС муниципальных округов и городских округов. Корректировка Плана ГО области | 2 квартал | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | НО ГОЧС Невельского МО |  |
| 8 | Участие в обучающих семинарах (вебинарах) по актуальным вопросам ГО и ЧС с руководителями структурных подразделений, уполномоченными на решение задач в области ГО | 1,3 квартал | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | НО ГОЧС Невельского МО |  |
| 9 | Участие в сборе с руководителями органов повседневного управления (ЕДДС) муниципальных округов и городских округов | Ноябрь | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Начальник ЕДДС Невельского МО |  |
| 10 | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитного сооружения ГО: городской (окружной) смотр-конкурс; областной смотр-конкурс | Август Сентябрь | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | НО ГОЧС Невельского МО, ОЭ (по согласованию) |  |
| 11 | Участие в проведении первого этапа смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Псковской области в 2026 году» | Сентябрь – октябрь | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | Невельский МО (по согласованию) |  |
| 12 | Участие в проведении сбора начальников отделов (председателей комитетов) ГОЧС администраций городских округов и муниципальных округов по подведению итогов за 2026 год, планированию основных мероприятий на 2027 год | 4 квартал | ГУ МЧС РФ по ПО, УСП Правительства области | НО ГОЧС Невельского МО (по согласованию) |  |
| III. Мероприятия, проводимые Правительством Псковской области 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профилактических мер по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников | Январь, декабрь | КЧС и ПБ Псковской области | КЧС и ПБ Невельского МО (по согласованию) |  |
| 2 | Проведение мероприятий по идентификации, уничтожению (обезвреживанию) боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Псковской области | В течении года | ГУ МЧС России по ПО, ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» | НО ГОЧС Невельского МО (по согласованию) |  |
| 3 | Контроль за функционированием объектов ЖКХ на территории Псковской области | Январь-май, октябрь-декабрь | КЧС и ПБ Псковской области | КЧС и ПБ Невельского МО (по согласованию) |  |
| 4 | Контроль готовности лесничеств к пожароопасному сезону | Апрель-май | КЧС и ПБ Псковской области | КЧС и ПБ Невельского МО, КУ «Невельское лесничество», ПХС (по согласованию) |  |
| 5 | Обеспечение пожарной безопасности объектов детского летнего отдыха и оздоровления | Май-июль | КЧС и ПБ Псковской области | КЧС и ПБ Невельского МО, управление образования Невельского МО (по согласованию) |  |
| 6 | Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений при подготовке к новому учебному году | Июль-август | Минобр. Псковской области, КЧС и ПБ Псковской области | КЧС и ПБ Невельского МО, управление образования Невельского МО (по согласованию) |  |
| 7 | Контроль подготовки коммунального хозяйства органов местного управления к отопительному сезону | Сентябрь-октябрь | Министерство строительства и ЖКХ Псковской области | КЧС и ПБ Невельского МО (по согласованию) |  |
| 8 | Участие в подготовке и проведении заседания КЧС и ПБ Администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. (По Плану работы КЧС и ПБ Псковской области) | По отдельному плану | КЧС и ПБ Псковской области | КЧС и ПБ Невельского МО (по согласованию) |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, работников, сил ГО и РСЧС: а) подготовка органов управления, сил ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в тактико-специальных учениях и командно-штабных тренировках по плану антитеррористического оперативного штаба УФСБ России по Псковской области | По отдельному плану | АТК области | Оперативная группа Невельского МО |  |
| 2 | Участие в штабных тренировках сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) по теме: «Действия учреждений территориальной подсети СНЛК Псковской области при авариях на потенциально опасных объектах области, использующих в производственном цикле АХОВ» | март-апрель октябрь | УСП Правительства Псковской области, ГУ МЧС России по Псковской области | КЧС и ПБ Невельского МО, подсеть СНЛК области, ФБУЗ «ЦГ и Э в Псковской области», отдел ГОЧС Невельского МО (по согласованию) |  |
| б) подготовка работников ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в проведении сбора председателей эвакокомиссий администраций городских округов и муниципальных округов области | Октябрь | Председатель областной эвакокомиссии, УСП Правительства Псковской области | Председатель эвакокомиссии Невельского МО (по согласованию) |  |
| 2 | Участие в проведении сбора начальников ЕДДС администраций городских округов, муниципальных округов области | Ноябрь | ЦУКС ГУ МЧС России по ПО, УСП Правительства области | Начальник ЕДДС Невельского МО (по согласованию) |  |
| 3 | Участие в проведении учебно-методического сбора руководящего состава области по подведению итогов деятельности областной подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2026 году и постановке задач на 2027 год | по отдельному плану | Губернатор области - председатель КЧС и ПБ области, ГУ МЧС России по ПО, УСП Правительства области | Глава Невельского МО - председатель КЧС и ПБ Невельского МО начальники спасательных служб области (по согласованию) |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Соревнование между нештатными аварийно-спасательными формированиями (НАСФ) и формированиями по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (НФГО) организаций: Муниципальные; Региональные | 2 квартал 3 квартал | Глава Невельского МО УСП Правительства области, ГУ МЧС России по Псковской области | НАСФ, НФГО организаций |  |
| 2 | Участие в организации и проведении первого этапа смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования по обеспечению жизнеобеспечения населения» Псковской области в 2026 году | октябрь - ноябрь | ГУ МЧС России по ПО, УСП Правительства области, МО (по согласованию) | Невельский МО (по согласованию) |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил ГО и РСЧС Псковской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка организации выполнения мероприятий в области ГО, ЧС управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области, УСП Правительства области | По отдельному плану | ГУ МЧС России по ПО, УСП Правительства области | Согласно организационных указаний (по согласованию) |  |
| 2 | Участие в проверках системы централизованного оповещения области. Подготовка акта проверки муниципальной системы оповещения, представление в ГУ МЧС России по Псковской области | 4 марта 7 октября | ГУ МЧС России по ПО, ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» | Отдел ГОЧС, ЕДДС Невельского МО |  |
| IV. Мероприятия, проводимые под руководством Главы округа 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и направление в УСП Правительства Псковской области доклада о состоянии гражданской обороны | До 20 января, До 20 июня | УСП Правительства Псковской области | Заместитель главы Невельского МО, НО ГОЧС |  |
| 2 | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны) | До 25 января | Глава Невельского МО | Заместитель главы Невельского МО, НО ГОЧС |  |
| 3 | Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны | До 1 февраля | Глава Невельского МО | Заместитель главы Невельского МО, НО ГОЧС |  |
| 4 | Уточнение (корректировка) плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | До 20 января | Глава Невельского МО | Заместитель главы Невельского МО, НО ГОЧС |  |
| 5 | Подготовка и направление в УСП Правительства Псковской области материалов для государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | По указанию УСП Правительства Псковской области | УСП Правительства Псковской области | Заместитель главы Невельского МО, НО ГОЧС |  |
| 6 | Разработка, согласование и утверждение плана основных мероприятий муниципального округа, городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2027 год | До 1 декабря | Глава Невельского МО | Заместитель главы Невельского МО, НО ГОЧС |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил, должностных лиц и работников ГО и РСЧС: а) подготовка органов управления, сил ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Штабная тренировка: Тема: «Выполнение мероприятий по ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Организация выполнения мероприятий ГО». | 22.10.2026 | Глава Невельского МО | Рук. состав Невельского МО, КЧС и ПБ, штаб ГО, эвакоорганы, спас.службы, ОЭ |  |
| 2 | Проведение раздельной штабной тренировки: Тема: «Изучение личным составом нештатного штаба ГО (группы контроля) округа функциональных обязанностей, плана ГО и защиты населения округа, проверка наличия отчетных и формализованных документов» | 24.09.2026 | Заместитель Главы Невельского МО | Личный состав штаба ГО Невельского МО |  |
|  | Тема: «Действия нештатного штаба ГО (группы контроля) округа по организации и контролю выполнения мероприятий ГО, в том числе эвакомероприятий, порядок представления донесений» | 01.10.2026 | Заместитель Главы Невельского МО | Личный состав штаба ГО Невельского МО |  |
|  | Тема: «Работа КЧС и ПБ округа по организации предупреждения и ликвидации ЧС. Решения (распоряжения) КЧС и ПБ округа, организация их доведения, контроль исполнения» | 07.10.2026 | Глава Невельского МО - председатель КЧС и ПБ | КЧС и ПБ Невельского МО, отдел ГОЧС |  |
| 3 | Проведение совместной штабной тренировки: Тема: «Работа КЧС и ПБ округа по организации управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного характера и выполнения мероприятий ГО» | 15.10.2026 | Глава Невельского МО - председатель КЧС и ПБ | КЧС и ПБ округа, эвакокомиссия, функциональные подсистемы, управление территориальными отделами |  |
| 4 | Проведение ШТ с территориальными отделами муниципального округа: | 18.06.2026 | Глава Невельского МО - председатель КЧС и ПБ НО ГОЧС | Рук. состав Невельского МО, КЧС и ПБ, штаб ГО, эвакоорганы, спас.службы, управление территориальными отделами, ТО городское поселение «Невель», ОЭ |  |
|  | Тема: «Основные мероприятия по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, порядок их выполнения. Организация выполнения мероприятий ГО» Тема: «Организация приема населения, материальных и культурных ценностей при проведении эвакуации. Первоочередное жизнеобеспечение эваконаселения» |  |  |  |  |
|  | Территориальный отдел городское поселение «Невель» |  |  |  |  |
| 5 | Проведение штабной тренировки со спасательными службами: Тема: «Назначение, состав, основные задачи службы, порядок их выполнения при обеспечении ликвидации ЧС и обеспечении выполнения мероприятий ГО, в том числе эвакомероприятий» | Согласно приложения № 1 | Заместитель Главы Невельского МО | Спасательные службы |  |
| 6 | Проведение тренировки по организации работы ПВР «Организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС населения, доставленного на ПВР» | 1 раз в полугодие | Председатель эвакокомиссии | Администрация ПВР, отдел ГОЧС Невельского МО |  |
| 7 | Проведение тренировки с объектами экономики: Тема: «Организация ликвидации последствий стихийных бедствий (по сезону), взаимодействие с функциональными подсистемами. Мероприятия по устойчивому функционированию ОЭ» | Согласно приложения № 2 | Заместитель Главы Невельского МО | МУП «Невельские теплосети», штаб ГО, эвакоорганы, спасательные службы |  |
|  | МУП «Невельские теплосети» |  |  |  |  |
|  | ООО «Внутоидомовые инженерные сети» |  |  |  |  |
| 8 | Проведение тактико-специальных учений с НФГО: |  |  |  |  |
|  | «Организация оповещения, сбора и порядок действий звена по обслуживанию и содержанию ЗСГО» | Согласно приложения № 3 | Заместитель Главы Невельского МО | Личный состав звена 1/4 |  |
|  | предприятий, учреждений: ежегодно | Согласно приложения № 3 |  |  |  |
| 9 | Проведение тренировки: по оповещению и сбору руководящего состава округа | 1 раз в квартал | Глава Невельского МО | Руководящий состав Невельского МО |  |
| 10 | Подготовка ЕДДС: - ежемесячные занятия (6 час.); - зачеты на допуск специалистов ЕДДС к работе (1 раз в полугодие); - участие в сборе по подведению итогов 2026 года и задачам по совершенствованию работы в 2027 году |  | НО ГОЧС НО ГОЧС ГУ МЧС России по ПО | л/с ЕДДС л/с ЕДДС НО ГОЧС |  |
| б) подготовка работников ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение сборов с председателями КЧС и ПБ объектов экономики, функциональных подсистем | 10 декабря | Председатель КЧС и ПБ, НО ГОЧС | Пред. КЧС организаций |  |
| 2 | Проведение сборов с председателями эвакокомиссий (эвакогрупп) объектов экономики, функциональных подсистем | 17декабря | Председатель эвакокомиссии, НО ГОЧС | Председатели эвакокомиссий |  |
| 3 | Проведение однодневного сбора с начальниками ПЭП | 26 ноября | Председатель эвакокомиссии | Начальники ПЭП |  |
| 4 | Проведение однодневного учебно-методический сбора руководящего состава ГО округа по итогам текущего года, планированию и задачам на новый год | 23 декабря | Глава Невельского МО НО ГОЧС | Начальники служб, руководители ОЭ |  |
| в) подготовка должностных лиц и работников ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС на базе ГБОУ ДПО ПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Псковской области» | Выписка из Плана-комплектования УМЦ | НО ГОЧС, Руководитель ГБОУ ДПО ПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Псковской области» | Должностные лица и работники ГО и РСЧС Невельского муниципального округа (согласно заявки) |  |
|  | Всего: В том числе: |  |  | 20 |  |
|  | Председатель КПУФ Невельского МО | 16-20.02.2026 |  | 1 |  |
|  | Заместитель руководителя спасательной службы торговли и питания | 22-30.04.2026 |  | 1 |  |
|  | Заместитель руководителя спасательной службы защиты животных и растений | 14-23.05.2026 |  | 1 |  |
|  | Председатель эвакокомиссии Невельского МО | 18-23.05.2026 |  | 1 |  |
|  | Члены КЧС и ПБ Невельского МО | 08-09.06.2026 |  | 1 |  |
|  | Руководитель и заместитель руководителя спасательной службы связи и оповещения | 10-19.06.2026 |  | 2 |  |
|  | Члены КПУФ Невельского МО | 22-26.06.2026 |  | 3 |  |
|  | Руководители организаций | 26-30.10.2026 |  | 8 |  |
|  | Уполномоченные по ГОЧС (ДШИ) | 09-20.11.2026 |  | 1 |  |
|  | Преподаватели ОБЗР | 16-27.11.2026 |  | 1 |  |
| Подготовка личного состава спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) |  |  |  |  |  |
| 1 | Курсовое обучение личного состава спасательных служб | В течение учебного года (не менее 30 часов) | Руководители служб | л/с служб |  |
| 2 | Курсовое обучение личного состава НАСФ | В течение учебного года (не менее 20 часов) | Руководители НАСФ | л/с НАСФ |  |
| 3 | Курсовое обучение личного состава НФГО | В течение учебного года (не менее 15 часов) | Руководители НФГО | л/с НФГО |  |
| 4 | Проведение тактико-специальных учений, в т.ч.: | В течение уч. года согласно Приложению № 3 | Руководители ТСУ | л/с служб, НАСФ и НФГО |  |
| Подготовка работающего населения, неработающего населения и учащихся в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка неработающего населения | Согласно комплексному плану (Приложение № 5) | Глава Невельского МО | чел. |  |
| 2 | Обучение учащихся общеобразовательных школ по программам: | В течение учебного года по программе курса (ОБЖ и ЗР) | Директора школ | 1730 чел. |  |
|  | - 11 классов (1 час в неделю) |  |  | 65 чел. |  |
|  | - 10 классов (1 час в неделю) + 5-ти дневные сборы |  |  | 87 чел. |  |
|  | - 9 классов (1 час в неделю) |  |  | 215 чел. |  |
|  | - 8 классов (1 час в неделю) + 3-х дневные сборы |  |  | 179 чел. |  |
|  | - 7 классов (1 час в неделю) |  |  | 198 чел. |  |
|  | - 6 классов (1 час в неделю) |  |  | 174 чел. |  |
|  | - 5 классов (1 час в неделю) |  |  | 162 чел. |  |
|  | - 4 классов (1 час в неделю) |  |  | 160 чел. |  |
|  | - 3 классов (1 час в неделю) |  |  | 180 чел. |  |
|  | - 2 классов (1 час в неделю) |  |  | 198 чел. |  |
|  | - 1 классов (1 час в неделю) |  |  | 164 чел. |  |
| 3 | Обучение учащихся учебных заведений начального и среднего профессионального образования по программе курса «Основы безопасности и защиты Родины» | В течение обучения 68 учебных часов | Руководители учреждений образования | 139 чел. |  |
| Руководство подготовкой населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование учебно-материальной базы | В течение года |  |  |  |
|  | а) создание новых |  |  |  |  |
|  | - классов ГО (ОБЖ и ЗР) 0 ед. |  | Руководители объектов | Руководитель организации |  |
|  | - уголков ГО 2 ед. |  | Руководители объектов | Руководитель организации |  |
|  | б) совершенствование |  |  |  |  |
|  | - классов ГО (ОБЖи ЗР) 0 ед. |  | Руководители объектов | Руководитель организации |  |
|  | - учебно-консультационных пунктов по ГОЧС 1ед. |  | НО ГОЧС Невельского МО | Руководитель организации |  |
|  | Пропаганда ГО – |  |  |  |  |
| 1 | Публикация нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти по вопросам защиты населения и территорий от ЧС и принимаемых мерах по обеспечению их безопасности | По принятии документа | Средства массовой информации | Отдел ГОЧС Невельского МО |  |
|  | Публикация материалов в период проведения КШУ, комплексных проверок, тренировок о целях проведения мероприятий ГО, действиях населения в ЧС и в период ликвидации их последствий | В период проведения мероприятий | Средства массовой информации | Отдел ГОЧС Невельского МО |  |
|  | Оперативное и достоверное доведение до населения информации о происшедших ЧС, их причинах и последствиях | По обстановке | Средства массовой информации | Отдел ГОЧС Невельского МО |  |
|  | Пропаганда ГО с помощью средств массовой информации: публикация в газетах; теле- и радиопередачи | По отд. плану | Средства массовой информации | Отдел ГОЧС Невельского МО |  |
| Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение районного слета-соревнования «Школа безопасности» |  | Глава Невельского МО, НО ГОЧС | Упр. образования, команды округа |  |
| 2 | Проведение смотра-конкурса на лучшее содержание защитного сооружения |  | Глава Невельского МО, НО ГОЧС, комиссия по проверке ЗС | Предприятия и организации, имеющие ЗС |  |

VI. Финансирование мероприятий

Финансирование плановых мероприятий Невельского муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС, проводимых по планам и под руководством Главы округа – председателя КЧС и ПБ осуществляется:

- за счет средств резервов финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления;

- за счет средств объектов экономики, привлекаемых к этим мероприятиям.

Основание:

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации;

Закон Псковской области от 04.05.2008 № 762-оз «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Псковской области от 05.09.2022 № 133 «О Псковской областной - территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Постановление Правительства Псковской области от 05.09.2022 № 134 «О спасательных службах Псковской области»;

Постановление Администрации Псковской области от 30.01.2012 № 39 «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

Постановление Администрации Невельского муниципального округа от 09.09.2024 № 841 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Невельского муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

Перечень принятых сокращений, используемых в Плане основных мероприятий Невельского муниципального округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год:

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ГО – гражданская оборона;

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ;

КЧС и ПБ области – комиссия Администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности;

КЧС и ПБ МО – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности Невельского муниципального округа;

ГУ МЧС России по Псковской области – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области;

ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области» – Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области

ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» - государственное учреждение Псковской области «Управление обеспечения 
деятельности в чрезвычайных ситуациях»;

АСС области – аварийно-спасательная служба Псковской области;

ЕДДС МО – Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования;

РСЧС – Псковская областная - территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

УСП Правительства области – Управление специальных программ Правительства Псковской области;

ОД РАСЦО – оперативный дежурный региональной автоматизированной системы централизованного оповещения;

ГБОУ ДПО ПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Псковской области» – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Псковской области «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Псковской области»;

Эвакокомиссия – эвакуационная комиссия;

КТО – контртеррористическая операция;

АХОВ – разлив аварийно химически опасных веществ;

ПСО АСС области – поисково-спасательный отряд аварийно-спасательной службы области;

НАСФ – нештатные аварийно-спасательные формирования;

ОБЗР – Основы Безопасности и Защиты Родины;

РАСЦО – региональная автоматизированная система централизованного оповещения;

ПДО – постоянно-действующий орган управления в области ГО